## Форма сводной сметы
1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Форма 1пс
Приложение к
(договору, дополнительному соглашению)
СМЕТА на проектные и изыскательские работы
Наименование строительства и стадии проектирования |  |  |  | «Модернизация существующей инфраструктуры транспортировки и налива фракции С5, с целью обеспечения налива дополнительного объема фракции С5, в количестве 6 000 т/мес.» | [6 empty] | «Модернизация существующей инфраструктуры транспортировки и налива фракции С5, с целью обеспечения налива дополнительного объема фракции С5, в количестве 6 000 т/мес.»
Наименование проектной организации - генерального проектировщика |  |  |  | ОАО "СибНефтеТрансПроект"
Наименование организации заказчика |  |  |  | ПАО «Нижнекамскнефтехим»
N п.п. | Перечень выполняемых работ |  | Характеристика проектируемого объекта | Трудозатраты определенные участников, ч.ч. | Ссылка на N смет по формам N 2п и 3п | Стоимость работ
[6 empty] | изыскательских | проектных | всего, без НДС, руб. | всего, с НДС, руб.
1 | 2 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Сбор исходных данных и выполнение работ по обследованию существующих зданий и сооружений |  |  |  | Сводная смета №1 | 0 | 9272148.2 | 9272148.2 | 11126577.84 | 1.1 По калькуляции затрат по форме 3П 1.2 СБЦП 81-02-25-2001 «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений» (Приказ Минстроя России от 25.04.2016 № 270/пр).
2 | Выполнение инженерных изысканий |  |  |  | Сводная смета №1 | 20111633.24 | 0 | 20111633.24 | 24133959.888 | СБЦ-ИИ-2006 "Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений" (Рекомендован Росстроем Министерства регионального развития РФ письмом от 24.05.2006 г. N СК-1976/02). СБЦ-ИИ-1998 СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (Одобрен письмом Госстроя от 22 июня 1998 г. N 9-4/84). СБЦ-ИИ-2000 "Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках" (Утвержден письмом Госстроя России от 26.09.2000 N 5-11/91). Приказ № 317, от 02.07.2010 г. Министерства регионального развития Российской Федерации. об утверждении методики определения стоимости работ по очистке местности от взрывоопасных предметов в сфере градостроительной деятельности. СЦНПР-91 Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры.
3 | Землеустроительная (градостроительная) документация (ППТ, ПМТ, градплан) | [6 empty] | 0 | 0 | Сборник цен на проектные работы в строительстве "Территориальное планирование и планировка территории", утвержденный Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.05.2010 г.№ 260. Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ) на изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель, утвержденный Приказом Роскомзема от 28.12.1995 г. № 70.
4 | Корректировка проектной документации, в т.ч.: | [6 empty] | 0 | 0
4.1 | - | Формирование пакета исходно-разрешительной документации | [5 empty] | 0 | 0 | По калькуляции затрат по форме 3П
4.2 | - | Подготовка проектов ТУ на подключение к инженерным сетям и на пересечение с инженерными сетями | [5 empty] | 0 | 0 | По калькуляции затрат по форме 3П
4.3 | - | Разделы ПД по Постановлениюот 16.02.2008 №87 | [5 empty] | 0 | 0 | Справочники базовых цен приведенные в «Федеральном реестре сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства» размещенного на официальном сайте Минстроя России (www.minstroyrf.ru) методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, 2009 (Приказ Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2009 г. №620); разъяснения ОАО «ЦИНТРИНВЕСТпроект»; коэффициенты изменения сметной стоимости проектных работ публикуемые ежеквартально Минстроем РФ, за исключением случаев особо оговоренных в конкурсной документации | ТЧ ПД
4.4 | - | Разработка КД, ОЛ и ИТТ на основное и вспомогательное энергетическое оборудование | [5 empty] | 0 | 0 | СБЦ приведенные в «Федеральном реестре сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства» размещенного на официальном сайте Минстроя России (www.minstroyrf.ru)
4.5 | - | Разработка ОВОС, проведение общественных слушаний, разработка ПМООС | [5 empty] | 0 | 0 | 1. Ориентировочно стоимость разработки ОВОС может составлять дополнительно до 4% от общей стоимости разработки проектной и рабочей документации (П + Р). (Для объектов с привлечением средств ПАО "Газпром" - до 2%) 2. По калькуляции затрат по форме 3П, с предоставлением обоснования. 3. Затраты на разработку раздела ПД «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (ООС) учтены комплексными ценами, содержащимися в СБЦ изд. 1995-1999 гг., 2003 г., 2004 г., 2006-2008 гг., а также ценами, введенными в 2009 г. в статусе государственных стоимостных нормативов. Исключение составляют СБЦ в которых указан другой порядок определения этих затрат
4.6 | - | Разработка СЗЗ | [5 empty] | 0 | 0 | СБЦ "Территориальное планирование и планировка территорий. 2010 г. Раздел 2, Таблица 5.
4.7 | - | Проведение процедур P&ID review, HAZOP/HAZID и SIL | [5 empty] | 0 | 0 | По калькуляции затрат по форме 3П
5 | Разработка рабочей документации, в т.ч.: | [6 empty] | 0 | 0
5.1 | - | Подготовка сводной заказной спецификации, разработка ведомости объемов работ по форме Заказчика, разработка спецификации аварийного запаса ЗИП |  |  | Сводная смета №1 | 0 | 819349.0766 | 819349.0766 | 983218.8919 | Выполненнение отдельным томом (в том числе в формате Excel) в размере до 2% от стоимости проектирования соответствующих разделов. Затраты на разработку Разработка ведомости объемов работ учтены комплексными ценами, содержащимися в СБЦ. Затраты на разработку спецификации аварийного запаса ЗИП работ учтены комплексными ценами, содержащимися в СБЦ.
5.2 | - | Разработка комплектов по титулам |  |  | Сводная смета №1 | 0 | 44464376.1534 | 44464376.1534 | 53357251.384 | СБЦ приведенные в «Федеральном реестре сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства» размещенного на официальном сайте Минстроя России (www.minstroyrf.ru)
6 | Разработка эксплуатационной документации, в т.ч.: | [6 empty] | 0 | 0
6.1 | - | Разработка технологического регламента | [5 empty] | 0 | 0 | По калькуляции затрат по форме 3П
6.2 | - | Разработка ПЛАС | [5 empty] | 0 | 0 | Справочники базовых цен приведенные в «Федеральном реестре сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства» размещенного на официальном сайте Минстроя России (www.minstroyrf.ru)
7 | Прочие затраты, в т.ч.: | [6 empty] | 0 | 0
7.1 | - | Рассмотрение и согласование ТКП и РКД поставщиков оборудования и материалов |  |  |  | 0 | 2009356.34 | 2009356.34 | 2411227.608 | По калькуляции затрат по форме 3П
8 | Инжиниринговые услуги | [6 empty] | 0 | 0
8.1 | - | Авторский надзор Корректировка рабочей документации по результатам СМР.Стадия As build |  |  |  | 0 | 6829577.28 | 6829577.28 | 8195492.736
9 | Эксплуатационная документация | [6 empty] | 0 | 0
9.1 | - | Корректировка технологического регламента,паспорта взрывобезопасности ОПО, декларации ПБ, план действий по предупреждению и ликвидации ЧС |  |  |  | 0 | 3425609.98 | 3425609.98 | 4110731.976
8 | Итого: |  |  |  |  | 20111633.24 | 66820417.03 | 86932050.27
9 | НДС 20 % | [6 empty] | 17386410.05
10 | Всего с учетом НДС: | [6 empty] | 104318460.32 | 92012235.612 |  | 104318460.326
12306224.714
|  | Итого по смете |  | 92012235.612
(сумма прописью)
|  | Главный инженер |  |  | А.В. Крупников
подпись (инициалы, фамилия)
|  | Главный инженер проекта |  |  | М.В. Ефименко
подпись (инициалы, фамилия)
" 7 " ноября 2024 г.
МП
Согласована:
Ответственный представитель заказчика
подпись (инициалы, фамилия)
Место печати "____" ________________ 20 г.

## СВОД
Сводная смета №1
на проектные и изыскательские работы
По объекту: | «Модернизация существующей инфраструктуры транспортировки и налива фракции С5, с целью обеспечения налива дополнительного объема фракции С5, в количестве 6 000 т/мес.»
Стадия проектирования: Рабочая документация
№ пп | Перечень выполняемых работ | Ссылка на № смет по формам 2П, 3П | Полная стоимость работ, руб.
|  |  | изыскательских | проектных | Всего
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Инженерные изыскания
1.1 | Инженерно-геодезические изыскания | Смета №1.1 | 5290473.17 | 0 | 5290473.17
1.2 | Инженерно-геологические изыскания | Смета №1.2.1 Смета №1.2.2 | 14821160.0734 | 0 | 14821160.07
1.3 | Итого : |  | 20111633.24 | 0 | 20111633.24
2 | Обследование, СИД
2.1 | Обследование существующих зданий и сооружений | Смета №2.1 | 0 | 8939487 | 8939487
2.2 | Сбор исходных данных | Смета №01 | 0 | 332661.2 | 332661.2
2.3 | Итого : |  | 0 | 9272148.2 | 9272148.2
3 | Рабочая документация |  |  |  |  | ТЧ РД
3.1 | Технология | Смета №3.1 | 0 | 32951457.504 | 32951457.5 | 40967453.83
3.2 | Сети электроснабжения | Смета №3.2 | 0 | 2711725.39 | 2711725.39
3.3 | Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП) | Смета №3.3 | 0 | 5304270.9375 | 5304270.94
3.4 | Промышленная безопасность | Смета №3.4 | 0 | 900000 | 900000
3.5 | Гидравлические расчеты | Смета №3.5 | 0 | 393032.72 | 393032.72
3.6 | Смежные работы | Смета №01 | 0 | 1213411.68 | 1213411.68
3.7 | Отчетная документация по проекту | Смета №01 | 0 | 240477.92 | 240477.92
3.8 | Оплата экспертизы Промышленной безопасности | По факту | 0 | 750000 | 750000
3.9 | Подготовка сводной заказной спецификации, разработка ведомости объемов работ по форме Заказчика, разработка спецификации аварийного запаса ЗИП | 2% от ТЧ РД | 0 | 819349.0766 | 819349.08
3.10 | Итого : |  | 0 | 45283725.23 | 45283725.23
4 | Прочие затраты
4.1 | Формирование механических ОЛ | Смета №01 | 0 | 1133002.416 | 1133002.42
4.1 | Рассмотрение и согласование ТКП и РКД поставщиков оборудования и материалов | Смета №4.1 | 0 | 563231.44 | 563231.44
4.2 | Согласование с собственниками существующих сооружений пересечение с проектируемыми сооружениями | Смета №01 | 0 | 313122.48 | 313122.48
4.2 | Итого : |  | 0 | 2009356.34 | 2009356.34
5 | Инжиниринговые услуги
5.1 | Авторский надзор | Смета №01 | 0 | 4236422.08 | 4236422.08
5.2 | Корректировка рабочей документации по результатам СМР.Стадия As build | Смета №01 | 0 | 2593155.2 | 2593155.2
5.3 | Итого : |  | 0 | 6829577.28 | 6829577.28
6 | Эксплуатационная документация
6.1 | Корректировка технологического регламента (при необходимости) 5-ти регламентов (ЭП-616, ЭП-600, ИП-10, Т-8/2, Т-6) | Смета №01 | 0 | 1283752.096 | 1283752.1
6.2 | Паспорт взрывобезопасности опасного производственного объекта (при необходимости) | Смета №01 | 0 | 829849.696 | 829849.7
6.3 | Декларация пожарной безопасности (при необходимости) | Смета №01 | 0 | 709610.656 | 709610.66
6.4 | План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (при необходимости) | Смета №01 | 0 | 602397.536 | 602397.54
6.4 | Итого : |  | 0 | 3425609.98 | 3425610
3 | Итого по сводной смете |  | 20111633.24 | 66820417.03 | 86932050.27
4 | НДС | 20% | 4022326.65 | 13364083.406 | 17386410.056
5 | Всего по сводной смете |  | 24133959.89 | 80184500.436 | 104318460.326

## 1.1_ИГДИ
Смета № |  |  |  |  | 1.1
Инженерно - геодезические изыскания
| Наименование объекта: |  | «Модернизация существующей инфраструктуры транспортировки и налива фракции С5, с целью обеспечения налива дополнительного объема фракции С5, в количестве 6 000 т/мес.»
| Наименование организации: |  | ОАО "СибНефтеТрансПроект"
№ п/п | Наименование работ и затрат |  | Обоснование стоимости | Ед. изм. | Кол- во | Расчет стоимости | [5 empty] | Стоимость, руб
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | [5 empty] | 7
Сметный расчет составлен по Справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. ПНИИИС, 2004 г.
1 | Создание инженерно-топографического плана. Эстакада (3 яруса). |  | Ч. I, гл.2, табл.9.
1,25п - территория со специальным режимом - ОУ, п.8, в);
| [ P ] = | 19.58 | 1,75пк - съемка подз. коммуникаций - Ч. I, гл.2, табл.9, прим.4.
| - масштаб: | 1:500 | 1,2к - применение комп. технологий - ОУ, п.15, д).
| - высота сеч. рельефа: | 0.5м.
- В. Территории действ. пром. предприятий.
1,3пк - детальное обследование колодцев подземных коммуникаций и надземных коммуникаций, с составлением эскизов и разрезов опор и узлов - Ч. I, гл.2, табл.9, прим.5;
| Категория сложности II | полевые работы: | Ч. I, гл.2, табл.9, § 5 | 1 га. | 19.58 | 4632 | 1.75 |  | 1.3 | 1.25 | 19.58*4 632*1.75*1.3*1.25 | 257912.66
|  | камеральные работы: | Ч. I, гл.2, табл.9, § 5 | 1 га. | 19.58 | 1938 | 1.75 | 1.2 | 1.3 |  | 19.58*1 938*1.75*1.2*1.3 | 103592.69
2 | Создание инженерно-топографического плана. Насосная. |  | Ч. I, гл.2, табл.9.
1,25п - территория со специальным режимом - ОУ, п.8, в);
| [ P ] = | 0.9 | 1,75пк - съемка подз. коммуникаций - Ч. I, гл.2, табл.9, прим.4.
| - масштаб: | 1:500 | 1,2к - применение комп. технологий - ОУ, п.15, д).
| - высота сеч. рельефа: | 0.5м.
- В. Территории действ. пром. предприятий.
1,4п - съёмка участков 1:500 до 1 га. - Ч. I, гл.2, табл.10, § 1.
| Категория сложности II | полевые работы: | Ч. I, гл.2, табл.9, § 5 | 1 га. | 0.9 | 4632 | 1.75 |  | 1.4 | 1.25 | 0.9*4 632*1.75*1.4*1.25 | 12766.95
|  | камеральные работы: | Ч. I, гл.2, табл.9, § 5 | 1 га. | 0.9 | 1938 | 1.75 | 1.2 |  |  | 0.9*1 938*1.75*1.2 | 3662.82
3 | Создание плановой опорной сети. |  | Ч. I, гл.1, табл.8.
| с закладкой - | 4
| - 2 разряд |  | 1,3пк - использование спутниковых геодезических систем - Ч. I, гл.1, табл.8, прим.2.
| Категория И-II, З-II Категория II | полевые работы: | Ч. I, гл.1, табл.8, § 3 | 1 пт. | 4 | 6426 | 1.3 |  |  |  | 4.0*6 426*1.3 | 33415.2
|  | камеральные работы: | Ч. I, гл.1, табл.8, § 3 | 1 пт. | 4 | 2538 | 1.3 |  |  |  | 4.0*2 538*1.3 | 13197.6
4 | Создание высотной опорной сети. |  | Ч. I, гл.1, табл.8.
- IV класс
| Категория И-II, З-II Категория II | полевые работы: | Ч. I, гл.1, табл.8, § 4 | 1 пт. | 4 | 1897 |  |  |  |  | 4.0*1 897 | 7588
|  | камеральные работы: | Ч. I, гл.1, табл.8, § 4 | 1 пт. | 4 | 428 |  |  |  |  | 4.0*428 | 1712
5 | Плановая и высотная привязка геологических скважин, точек статического зондирования и пр. |  | Ч. II, гл.7, табл.48.
| - скв. геологические | 20
| [ ] = | 20
При расстоянии между точками:
| - св. 200 м. до 350 м. |  | 0,5п - предварительная разбивка местоположения точек
| Категория сложности I | полевые работы: | Ч. II, гл.7, табл.48, § 4 | 1 т. | 20 | 180 | 0.5 |  |  |  | 20.0*180*0.5 | 1800
6 | Плановая и высотная привязка геологических скважин, точек статического зондирования и пр. |  | Ч. II, гл.7, табл.48.
| - скв. геологические | 20
| [ ] = | 20
При расстоянии между точками:
- св. 200 м. до 350 м.
| Категория сложности I | полевые работы: | Ч. II, гл.7, табл.48, § 4 | 1 т. | 20 | 180 |  |  |  |  | 20.0*180 | 3600
7 | Итого полевых работ - Неблагоприятный период (1/XI-1/V, 6мес.) |  | 1,3п - неблагоприятный период года 6 - 7.5 мес. - ОУ, п.8, г), §2 | 100% | 1.3 |  | 317082.81 |  |  |  | 1.3*317 082.81 * 100.00% | 412207.65
8 | Итого камеральных работ |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1*122 165.11 | 122165.11
9 | Внутренний транспорт |  | расст. от базы до уч. изысканий от 15 км до 20 км - ОУ, табл.4, §4 |  | 12.5% |  | 412207.65 |  |  |  | 12.5%*412 207.65 | 51525.96
10 | Внешний транспорт |  | расст. проезда и перевозки от 1000 км до 2000 км - ОУ, табл.5, §5 |  | 36.4% |  | 463733.61 |  |  |  | 36.4%*(412 207.65 + 51 525.96) | 168799.03
11 | Организация и ликвидация работ |  | ОУ, п.13 |  | 6% |  | 463733.61 |  |  |  | 6%**(412 207.65+51 525.96) | 27824.02
12 | Итого с районным коэффициентом | полевые работы: | 1,08п - районный коэффициент 1,15 - ОУ, п.8, д), табл.3, §2 |  | 1.08 |  | 660356.66 |  |  |  | 660 356.66*1.08 | 713185.19
13 | Итого с районным коэффициентом | камеральные работы: | 1,08к - районный коэффициент 1,15 - ОУ, п.8, д), табл.3, §2 |  | 1.08 |  | 122165.11 |  |  |  | 122 165.11*1.08 | 131938.32
14 | итого: | [10 empty] | 845123.51
15 | Итого с учетом индекса изменения стоимости к уровню базовых цен по состоянию на 1 января 2001 года |  | Письмо Минстроя России N 61327-ИФ/09 от 18.10.2024 г (2024г. IV квартал) |  | 6.26 |  | 845123.51 |  |  |  | 845 123.51*6.26 | 5290473.17
16 | Итого по смете | [10 empty] | 5290473.17

## 1.2.1 ИГИ
Смета №1.2.1
на инженерно-геологические изыскания
Наименование объекта: |  | «Модернизация существующей инфраструктуры транспортировки и налива фракции С5, с целью обеспечения налива дополнительного объема фракции С5, в количестве 6 000 т/мес.»
56209 Нижнекамск. Насосная Т-8/2
Наименование организации-подрядчика |  | ОАО "Сибнефтетранспроект"
№ п/п | Наименование видов работ | Обоснование стоимости | Единица измерения | Объем | Расценка | Стоимость
Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства, ГОССТРОЙ РФ, 1999г.
Раздел I, БУРОВЫЕ И ГОРНОПРОХОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ
1 | Инженерно-геологическая рекогносцировка при удовлетворительной проходимости | Таб.9 §2 | 1км | 0.4 | 0*27.0 | 10.8
2 | Колонковое бурение скважин диаметром до 160 мм глубиной до 15 м (8скв.х15п.м.) в породах | Таб.17 §1
| I категории |  | 1 м | 15 | 15*36.0*0.9 | 486
| II категории |  | 1 м | 45 | 45*38.4*0.9 | 1555.2
| III категории |  | 1 м | 45 | 45*42.6*0.9 | 1725.3
| IV категории |  | 1 м | 15 | 15*45.6*0.9 | 615.6
| Итого по пункту 2 |  |  | 120 |  | 4382.1
3 | Отбор монолитов | Таб.57
| из скважин с глубины до 10м | §1 | 1 мон | 40 | 40*22.9 | 916
| из скважин с глубины св.10 до 20м | §2 | 1 мон | 20 | 20*30.6 | 612
4 | Гидрогеологические наблюдения при бурении скважин диаметром до 160 мм | Таб.18 §1 гл.4 п.8 | 1 м | 72 | 72*1.6*0.6 | 69.1
5 | Бурение скважин для штамповых испытаний площадью 600см2 до 10м в породах II категории | глава 6 п.4 Таб.21 §4 | 1 м | 32 | 32*10.8*0.4 | 138.2
6 | Испытание грунтов в буровых скважинах на глубине до 10м вертикальной статической нагрузкой штампом площадью 600см2 удельным давлением до 0.3МПа-III категории сложности | Таб.54 §15 | 1 исп. | 8 | 8*570 | 4560
7 | Статическое зондирование глубиной св.10 до 15 м | Таб.45 §5 | 1 испыт. | 8 | 8*172.5 | 1380
8 | Плановая и высотная привязка выработок II категории сложности при расстоянии между выработками | Таб.93
| до 50 м | §1 | 1т | 8 | 8*8.5 | 68
9 | Предварительная разбивка II категории сложности при расстоянии между точками | Таб.93
| до 50 м | §1 | 1т | 8 | 8*8.5 | 68
10 | Итого по пунктам 1-9 с учетом неблагоприятного периода | Таб.2 §3 |  |  | 12204,2*1.3 | 15865.46
11 | Внутренний транспорт | Таб.4 §5 |  |  | 15865,5*0.1625 | 2578.1
12 | Внешний транспорт | Таб.5 §5 |  |  | 18443,6*0.364 | 6713.4558
13 | Организация и ликвидация работ | ОУ п.13 |  |  | 18443,6*0.06 | 1106.6136
14 | ВСЕГО по разделу I с учетом спецрежима территории | ОУ п.8в |  |  | 26263,6*1.25 | 32829.5
Раздел II, ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
15 | Полный комплекс определений физических свойств | Таб.63 §8 | 1обр | 6 | 6*47.1 | 282.6
16 | Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунтов при консолидированном срезе с нагрузкой до 0,6 МПа | Таб.63 §11 | 1обр | 24 | 24*135.0 | 3240
17 | Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунтов. Показатели сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях с двумя ветвями нагрузки до 0,6 МПа | Таб.63 §18 | 1обр | 6 | 6*147.5 | 885
18 | Определение характеристик прочности и деформируемости грунтов при трехосном сжатии. Дренированное испытание с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него только в процессе уплотнения) для определения характеристик прочности и деформируемости глинистых и биогенных грунтов в стабилизированном состоянии | Таб.66 §4 |  | 24 | 24*741.4 | 17793.6
19 | Относительная деформация пучения | Табл.63 аналог §32 | 1обр | 12 | 12*186.4 | 2236.8
20 | Стандартный анализ воды | Таб.73 §2 | 1обр | 3 | 3*67.3 | 201.9
21 | Коррозия грунтов к стали | Таб.75 §4 | 1обр | 6 | 6*18.2 | 109.2
22 | Водная вытяжка | Таб.71 §1 | 1обр | 6 | 6*48.8 | 292.8
23 | Итого по разделу II |  |  |  |  | 25041.9
24 | ВСЕГО по разделу II с учетом районного коэффициента | ОУ таб.3§2 |  |  | 25041,9*1.08 | 27045.3
Раздел III, КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
25 | Сбор, изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет:
| по горным выработкам | Таб.78 §1 | 1м | 100 | 100*9.0 | 900
| по цифровым показателям | Таб.78 §2 | 10 зн. | 30 | 30*3.6 | 108
26 | Камеральная обработка результатов:
| буровых работ II кат. сложности | Таб.82 §2 | 1м | 120 | 120*9.3 | 1116
| штамповых испытаний | Таб.83 §6 | 1 исп | 8 | 8*94.7 | 757.6
| статического зондирования | Таб.83 §3 | 1исп | 8 | 8*48.2 | 385.6
| лабораторных работ | Таб.86 §1 |  | 4407.6 | 4407,6*0.2 | 881.5
| лабораторных работ (корр. активн. грунтов) | Таб.86 §8 |  | 603.9 | 603,9*0.15 | 90.585
27 | Итого камеральных работ |  |  |  |  | 4239.285
28 | Составление программы работ при средней глубине исследования >10<15м, площади исследования <1 км2, II категории сложности | Таб.81 §3 прим. 1 | 1 прог. | 1 | 800*1.25 | 1000
29 | Составление отчета II категории сложности, при стоимости камеральных работ до 5 тыс. руб. | Таб.87§1 | 1 отчет | 1 | 4239,3*0.21 | 890.2
30 | ВСЕГО по разделу II с учетом районного коэффициента | ОУ таб.3§2 |  |  | 6129,5*1.08 | 6619.8438
31 | Итого: |  |  |  |  | 66494.6438
32 | Итого с индексом инфляции 71.21 |  |  |  |  | 4735083.585
33 | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  | 4735083.585

## 1.2.2 ИГИ
Смета №1.2.2
на инженерно-геологические изыскания
Наименование объекта: |  | «Модернизация существующей инфраструктуры транспортировки и налива фракции С5, с целью обеспечения налива дополнительного объема фракции С5, в количестве 6 000 т/мес.»
56209 Нижнекамск. Эстакада
Наименование организации-подрядчика |  | ОАО "Сибнефтетранспроект"
№ п/п | Наименование видов работ | Обоснование стоимости | Единица измерения | Объем | Расценка | Стоимость
Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства, ГОССТРОЙ РФ, 1999г.
Раздел I, БУРОВЫЕ И ГОРНОПРОХОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ
1 | Инженерно-геологическая рекогносцировка при удовлетворительной проходимости | Таб.9 §2 | 1км | 4.9 | 5*27.0 | 132.3
2 | Колонковое бурение скважин диаметром до 160 мм глубиной до 15 м (8скв.х15п.м.) в породах | Таб.17 §1
| I категории |  | 1 м | 70 | 70*36.0*0.9 | 2268
| II категории |  | 1 м | 200 | 200*38.4*0.9 | 6912
| III категории |  | 1 м | 200 | 200*42.6*0.9 | 7668
| IV категории |  | 1 м | 40 | 40*45.6*0.9 | 1641.6
| Итого по пункту 2 |  |  | 510 |  | 18489.6
3 | Отбор монолитов | Таб.57
| из скважин с глубины до 10м | §1 | 1 мон | 90 | 90*22.9 | 2061
| из скважин с глубины св.10 до 20м | §2 | 1 мон | 60 | 60*30.6 | 1836
4 | Гидрогеологические наблюдения при бурении скважин диаметром до 160 мм | Таб.18 §1 гл.4 п.8 | 1 м | 306 | 306*1.6*0.6 | 293.8
5 | Статическое зондирование глубиной св.10 до 15 м | Таб.45 §5 | 1 испыт. | 34 | 34*172.5 | 5865
6 | Проходка шурфов сечением 1,25 м2 глубиной до 10 м в породах III категории | Таб.27§2 прим.2, 3 | 1 м | 24 | 24*70.7*0.75*1.3 | 1654
7 | Крепление шурфов в неусточивых породах глубиной св. 2.5 до 5 м | Таб.32§2 | 1 шурф | 6 | 6*102.6 | 616
8 | Плановая и высотная привязка выработок II категории сложности при расстоянии между выработками | Таб.93
| св. 100 до 200 м | §3 | 1т | 34 | 34*14.4 | 489.6
9 | Предварительная разбивка II категории сложности при расстоянии между точками | Таб.93
| св. 100 до 200 м | §3 | 1т | 34 | 34*14.4 | 489.6
10 | Итого по пунктам 1-9 с учетом неблагоприятного периода | Таб.2 §3 |  |  | 31926,9*1.3 | 41504.97
11 | Внутренний транспорт | Таб.4 §5 |  |  | 41505*0.15 | 6225.7
12 | Внешний транспорт | Таб.5 §5 |  |  | 47730,7*0.364 | 17373.9639
13 | Организация и ликвидация работ | ОУ п.13 |  |  | 47730,7*0.06 | 2863.8402
14 | ВСЕГО по разделу I с учетом спецрежима территории | ОУ п.8в |  |  | 67968,5*1.25 | 84960.625
Раздел II, ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
15 | Полный комплекс определений физических свойств | Таб.63 §8 | 1обр | 72 | 72*47.1 | 3391.2
16 | Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунтов при консолидированном срезе с нагрузкой до 0,6 МПа | Таб.63 §11 | 1обр | 36 | 36*135.0 | 4860
17 | Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунтов. Показатели сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях с двумя ветвями нагрузки до 0,6 МПа | Таб.63 §18 | 1обр | 6 | 6*147.5 | 885
18 | Определение характеристик прочности и деформируемости грунтов при трехосном сжатии. Дренированное испытание с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него только в процессе уплотнения) для определения характеристик прочности и деформируемости глинистых и биогенных грунтов в стабилизированном состоянии | Таб.66 §4 |  | 36 | 36*741.4 | 26690.4
19 | Относительная деформация пучения | Табл.63 аналог §32 | 1обр | 18 | 18*186.4 | 3355.2
20 | Стандартный анализ воды | Таб.73 §2 | 1обр | 6 | 6*67.3 | 403.8
21 | Коррозия грунтов к стали | Таб.75 §4 | 1обр | 12 | 12*18.2 | 218.4
22 | Водная вытяжка | Таб.71 §1 | 1обр | 12 | 12*48.8 | 585.6
23 | Итого по разделу II |  |  |  |  | 40389.6
24 | ВСЕГО по разделу II с учетом районного коэффициента | ОУ таб.3§2 |  |  | 40389,6*1.08 | 43620.8
Раздел III, КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
25 | Сбор, изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет:
| по горным выработкам | Таб.78 §1 | 1м | 100 | 100*9.0 | 900
| по цифровым показателям | Таб.78 §2 | 10 зн. | 30 | 30*3.6 | 108
26 | Камеральная обработка результатов:
| буровых работ II кат. сложности | Таб.82 §2 | 1м | 510 | 510*9.3 | 4743
| статического зондирования | Таб.83 §3 | 1исп | 34 | 34*48.2 | 1638.8
| лабораторных работ | Таб.86 §1 |  | 9136.2 | 9136,2*0.2 | 1827.2
| лабораторных работ (корр. активн. грунтов) | Таб.86 §8 |  | 1207.8 | 1207,8*0.15 | 181.17
27 | Итого камеральных работ |  |  |  |  | 9398.17
28 | Составление программы работ при средней глубине исследования >10<15м, площади исследования <1 км2, II категории сложности | Таб.81 §3 прим. 1 | 1 прог. | 1 | 800*1.25 | 1000
29 | Составление отчета II категории сложности, при стоимости камеральных работ св. 5 до 20 тыс. руб. | Таб.87§1 | 1 отчет | 1 | 9398,2*0.18 | 1691.7
30 | ВСЕГО по разделу II с учетом районного коэффициента | ОУ таб.3§2 |  |  | 12089,9*1.08 | 13057.0596
31 | Итого: |  |  |  |  | 141638.4846
32 | Итого с индексом инфляции 71.21 |  |  |  |  | 10086076.4884
33 | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  | 10086076.4884

## 2.1 Обслед
Форма 2П
Смета №2.1
на проектные работы
| Наименование объекта, стадии, |  | «Модернизация существующей инфраструктуры транспортировки и налива фракции С5, с целью обеспечения налива дополнительного объема фракции С5, в количестве 6 000 т/мес.»
этапа проектных работ
Обследование существующих зданий и сооружений
| Наименование проектной |  | ОАО "СибНефтеТрансПроект"
(изыскательской) организации
| Наименование организации |  | ПАО «Нижнекамскнефтехим»
заказчика
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
Эстакады трубны
1 | Выполнение инженерных обследований строительных конструкций каркасных одноэтажных зданий. II категория сложности работ. II категория сложности здания. Высота здания до 14 м. | Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. 2016 г. Глава 3. Базовые цены на выполнение обмерных работ и обследований. Таблица 3. Базовые цены на выполнение инженерных обследований строительных конструкций одноэтажных зданий, п.12 B=0.4756 тыс.руб; Осн. показ. Х=916 (100 м3) Количество = 1 |  | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * K1 (0 руб + 475.6 руб * 916) * 1 * 6.25 * 0.8 | 2178248
Коэффициенты
| инд.4кв.2024г.к 01.01.2001 на пр.раб. | Ктек = 6.25 Письмо Минстроя России от 18.10.2024 №61327-ИФ/09
| Базовая цена для зданий и сооружений промышленного назначения (при пролетах более 12 м и высоте этажей более 6 м) определяется с применением коэффициента | K1 = 0.8 Глава 2.1, п.2.1.2 (Ценообразующий)
2 | Выполнение обмерных работ для каркасных одноэтажных зданий. II категория сложности работ. II категория сложности здания. Высота здания до 14 м. | Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. 2016 г. Глава 3. Базовые цены на выполнение обмерных работ и обследований. Таблица 1. Базовые цены на выполнение обмерных работ для одноэтажных зданий, п.12 B=0.4136 тыс.руб; Осн. показ. Х=916 (100 м3) Количество = 1 |  | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * K1 (0 руб + 413.6 руб * 916) * 1 * 6.25 * 0.8 | 1894288
Коэффициенты
| инд.4кв.2024г.к 01.01.2001 на пр.раб. | Ктек = 6.25 Письмо Минстроя России от 18.10.2024 №61327-ИФ/09
| Базовая цена для зданий и сооружений промышленного назначения (при пролетах более 12 м и высоте этажей более 6 м) определяется с применением коэффициента | K1 = 0.8 Глава 2.1, п.2.1.2 (Ценообразующий)
3 | Выполнение инженерных обследований строительных конструкций каркасных одноэтажных зданий. II категория сложности работ. II категория сложности здания. Высота здания до 13 м. | Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. 2016 г. Глава 3. Базовые цены на выполнение обмерных работ и обследований. Таблица 3. Базовые цены на выполнение инженерных обследований строительных конструкций одноэтажных зданий, п.11 B=0.4926 тыс.руб; Осн. показ. Х=455 (100 м3) Количество = 1 |  | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * K1 (0 руб + 492.6 руб * 455) * 1 * 6.25 * 0.8 | 1120665
Коэффициенты
| инд.4кв.2024г.к 01.01.2001 на пр.раб. | Ктек = 6.25 Письмо Минстроя России от 18.10.2024 №61327-ИФ/09
| Базовая цена для зданий и сооружений промышленного назначения (при пролетах более 12 м и высоте этажей более 6 м) определяется с применением коэффициента | K1 = 0.8 Глава 2.1, п.2.1.2 (Ценообразующий)
4 | Выполнение обмерных работ для каркасных одноэтажных зданий. II категория сложности работ. II категория сложности здания. Высота здания до 13 м. | Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. 2016 г. Глава 3. Базовые цены на выполнение обмерных работ и обследований. Таблица 1. Базовые цены на выполнение обмерных работ для одноэтажных зданий, п.11 B=0.4444 тыс.руб; Осн. показ. Х=455 (100 м3) Количество = 1 |  | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * K1 (0 руб + 444.4 руб * 455) * 1 * 6.25 * 0.8 | 1011010
Коэффициенты
| инд.4кв.2024г.к 01.01.2001 на пр.раб. | Ктек = 6.25 Письмо Минстроя России от 18.10.2024 №61327-ИФ/09
| Базовая цена для зданий и сооружений промышленного назначения (при пролетах более 12 м и высоте этажей более 6 м) определяется с применением коэффициента | K1 = 0.8 Глава 2.1, п.2.1.2 (Ценообразующий)
5 | Выполнение инженерных обследований строительных конструкций каркасных одноэтажных зданий. II категория сложности работ. II категория сложности здания. Высота здания до 4 м. | Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. 2016 г. Глава 3. Базовые цены на выполнение обмерных работ и обследований. Таблица 3. Базовые цены на выполнение инженерных обследований строительных конструкций одноэтажных зданий, п.2 B=0.6432 тыс.руб; Осн. показ. Х=307 (100 м3) Количество = 1 |  | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * K1 (0 руб + 643.2 руб * 307) * 1 * 6.25 * 0.8 | 987312
Коэффициенты
| инд.4кв.2024г.к 01.01.2001 на пр.раб. | Ктек = 6.25 Письмо Минстроя России от 18.10.2024 №61327-ИФ/09
| Базовая цена для зданий и сооружений промышленного назначения (при пролетах более 12 м и высоте этажей более 6 м) определяется с применением коэффициента | K1 = 0.8 Глава 2.1, п.2.1.2 (Ценообразующий)
6 | Выполнение обмерных работ для каркасных одноэтажных зданий. II категория сложности работ. II категория сложности здания. Высота здания до 4 м. | Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. 2016 г. Глава 3. Базовые цены на выполнение обмерных работ и обследований. Таблица 1. Базовые цены на выполнение обмерных работ для одноэтажных зданий, п.2 B=0.7186 тыс.руб; Осн. показ. Х=307 (100 м3) Количество = 1 |  | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * K1 (0 руб + 718.6 руб * 307) * 1 * 6.25 * 0.8 | 1103051
Коэффициенты
| инд.4кв.2024г.к 01.01.2001 на пр.раб. | Ктек = 6.25 Письмо Минстроя России от 18.10.2024 №61327-ИФ/09
| Базовая цена для зданий и сооружений промышленного назначения (при пролетах более 12 м и высоте этажей более 6 м) определяется с применением коэффициента | K1 = 0.8 Глава 2.1, п.2.1.2 (Ценообразующий)
Насосная Т-8/2
7 | Выполнение инженерных обследований строительных конструкций каркасных одноэтажных зданий. II категория сложности работ. II категория сложности здания. Высота здания до 12 м. | Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. 2016 г. Глава 3. Базовые цены на выполнение обмерных работ и обследований. Таблица 3. Базовые цены на выполнение инженерных обследований строительных конструкций одноэтажных зданий, п.10 B=0.509 тыс.руб; Осн. показ. Х=131 (100 м3) Количество = 1 |  | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * K1 (0 руб + 509 руб * 131) * 1 * 6.25 * 0.8 | 333395
Коэффициенты
| инд.4кв.2024г.к 01.01.2001 на пр.раб. | Ктек = 6.25 Письмо Минстроя России от 18.10.2024 №61327-ИФ/09
| Базовая цена для зданий и сооружений промышленного назначения (при пролетах более 12 м и высоте этажей более 6 м) определяется с применением коэффициента | K1 = 0.8 Глава 2.1, п.2.1.2 (Ценообразующий)
8 | Выполнение обмерных работ для каркасных одноэтажных зданий. II категория сложности работ. II категория сложности здания. Высота здания до 12 м. | Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. 2016 г. Глава 3. Базовые цены на выполнение обмерных работ и обследований. Таблица 1. Базовые цены на выполнение обмерных работ для одноэтажных зданий, п.10 B=0.4756 тыс.руб; Осн. показ. Х=131 (100 м3) Количество = 1 |  | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * K1 (0 руб + 475.6 руб * 131) * 1 * 6.25 * 0.8 | 311518
Коэффициенты
| инд.4кв.2024г.к 01.01.2001 на пр.раб. | Ктек = 6.25 Письмо Минстроя России от 18.10.2024 №61327-ИФ/09
| Базовая цена для зданий и сооружений промышленного назначения (при пролетах более 12 м и высоте этажей более 6 м) определяется с применением коэффициента | K1 = 0.8 Глава 2.1, п.2.1.2 (Ценообразующий)
9 | Итого по смете: |  |  |  | 8939487
| Всего по смете: |  |  |  | 8939487

## 3.1 ТХ
Форма 2П
Смета №3.1
на проектные работы
| Наименование объекта, стадии, |  | «Модернизация существующей инфраструктуры транспортировки и налива фракции С5, с целью обеспечения налива дополнительного объема фракции С5, в количестве 6 000 т/мес.»
этапа проектных работ
Технология
| Наименование проектной |  | ОАО "СибНефтеТрансПроект"
(изыскательской) организации
| Наименование организации |  | ПАО «Нижнекамскнефтехим»
заказчика
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
Замена запорной арматуры - узел из 2 ед. для насосов Н-5, Н-6 в насосной ЭП-616
1 | Здания и сооружения. Электрифицированные задвижки на сетях МЦК, сосредоточенные в одном месте | Объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. 2015 г. Таблица 8. Объекты подсобно-производственного, вспомогательного и общезаводского назначения, внутриплощадочные инженерные сети, схема планировочной организации земельного участка, п.1.93 A=16.5 тыс.руб.; B=7.7 тыс.руб.; Осн. показ. Х=2 (задвижка) Количество = 1 |  | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 (16500 руб + 7700 руб * 2) * 1 * 0.6 * 6.25 * 1.2 | 143550
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация | Кст = 0.6
| инд.4кв.2024г.к 01.01.2001 на пр.раб. | Ктек = 6.25 Письмо Минстроя России от 18.10.2024 №61327-ИФ/09
| Цена разработки проектной и рабочей документации на реконструкцию действующих предприятий, цехов, зданий и сооружений определяется по ценам Справочников базовых цен на проектные работы для строительства. При этом при определении стоимости проектных работ от стоимости реконструкции применяется коэффициент | K1 = 1.2 МУ 2009 г. Часть III п.3.4 (Ценообразующий)
Замена участка трубопровода рег. № 2112х длиной 352 м. от ЭП-616 до ИП-10
2 | Внутриплощадочные инженерные сети. Тепло-, газо-, материалопроводы на эстакадах. Длина трассы свыше 0.3 до 0.5 км. | Объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. 2015 г. Таблица 8. Объекты подсобно-производственного, вспомогательного и общезаводского назначения, внутриплощадочные инженерные сети, схема планировочной организации земельного участка, п.2.5 A=1712.5 тыс.руб.; B=1007.8 тыс.руб.; Осн. показ. Х=0.352 (км) Количество = 1 |  | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 (1712500 руб + 1007800 руб * 0.352) * 1 * 0.6 * 6.25 * 1.2 | 7442084.16
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация | Кст = 0.6
| инд.4кв.2024г.к 01.01.2001 на пр.раб. | Ктек = 6.25 Письмо Минстроя России от 18.10.2024 №61327-ИФ/09
| Цена разработки проектной и рабочей документации на реконструкцию действующих предприятий, цехов, зданий и сооружений определяется по ценам Справочников базовых цен на проектные работы для строительства. При этом при определении стоимости проектных работ от стоимости реконструкции применяется коэффициент | K1 = 1.2 МУ 2009 г. Часть III п.3.4 (Ценообразующий)
Замена расходомера с обвязкой на ИП-10
3 | Здания и сооружения. Узлы коммерческого учета | Объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. 2015 г. Таблица 8. Объекты подсобно-производственного, вспомогательного и общезаводского назначения, внутриплощадочные инженерные сети, схема планировочной организации земельного участка, п.1.95 A=385 тыс.руб.; Количество = 1 (узел) |  | A * Количество * Кст * Ктек * K1 385000 руб * 1 * 0.6 * 6.25 * 1.2 | 519750
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация | Кст = 0.6
| инд.4кв.2024г.к 01.01.2001 на пр.раб. | Ктек = 6.25 Письмо Минстроя России от 18.10.2024 №61327-ИФ/09
| Цена разработки проектной и рабочей документации на реконструкцию действующих предприятий, цехов, зданий и сооружений определяется по ценам Справочников базовых цен на проектные работы для строительства. При этом при определении стоимости проектных работ от стоимости реконструкции применяется коэффициент | K1 = 1.2 МУ 2009 г. Часть III п.3.4 (Ценообразующий)
Замена насосов - 2 ед. в насосной Т-8/2
4 | Здания и сооружения. Насосная перекачки нефтепродуктов. Производительность свыше 100 до 1000 м3/час. | Объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. 2015 г. Таблица 8. Объекты подсобно-производственного, вспомогательного и общезаводского назначения, внутриплощадочные инженерные сети, схема планировочной организации земельного участка, п.1.45 A=609.6 тыс.руб.; B=0.54 тыс.руб.; Осн. показ. Х=280 (м3/час) Количество = 1 |  | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 (609600 руб + 540 руб * 280) * 1 * 0.6 * 6.25 * 1.2 | 3423600
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация | Кст = 0.6
| инд.4кв.2024г.к 01.01.2001 на пр.раб. | Ктек = 6.25 Письмо Минстроя России от 18.10.2024 №61327-ИФ/09
| Цена разработки проектной и рабочей документации на реконструкцию действующих предприятий, цехов, зданий и сооружений определяется по ценам Справочников базовых цен на проектные работы для строительства. При этом при определении стоимости проектных работ от стоимости реконструкции применяется коэффициент | K1 = 1.2 МУ 2009 г. Часть III п.3.4 (Ценообразующий)
Трубопроводы подключения к емкостям Е-16/1,2, емкости Е-2/1 длиной 409 м.
5 | Внутриплощадочные инженерные сети. Тепло-, газо-, материалопроводы на эстакадах. Длина трассы свыше 0.3 до 0.5 км. | Объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. 2015 г. Таблица 8. Объекты подсобно-производственного, вспомогательного и общезаводского назначения, внутриплощадочные инженерные сети, схема планировочной организации земельного участка, п.2.5 A=1712.5 тыс.руб.; B=1007.8 тыс.руб.; Осн. показ. Х=0.409 (км) Количество = 1 |  | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 (1712500 руб + 1007800 руб * 0.409) * 1 * 0.6 * 6.25 * 1.2 | 7648884.72
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация | Кст = 0.6
| инд.4кв.2024г.к 01.01.2001 на пр.раб. | Ктек = 6.25 Письмо Минстроя России от 18.10.2024 №61327-ИФ/09
| Цена разработки проектной и рабочей документации на реконструкцию действующих предприятий, цехов, зданий и сооружений определяется по ценам Справочников базовых цен на проектные работы для строительства. При этом при определении стоимости проектных работ от стоимости реконструкции применяется коэффициент | K1 = 1.2 МУ 2009 г. Часть III п.3.4 (Ценообразующий)
Замена трубопровода от Т-8/2 до Т-6 длиной 4788 м.
6 | Внутриплощадочные инженерные сети. Тепло-, газо-, материалопроводы на эстакадах. Длина трассы свыше 4 до 14 км. | Объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. 2015 г. Таблица 8. Объекты подсобно-производственного, вспомогательного и общезаводского назначения, внутриплощадочные инженерные сети, схема планировочной организации земельного участка, п.2.8 A=2371.02 тыс.руб.; B=570.24 тыс.руб.; Осн. показ. Х=4.788 (км) Количество = 1 |  | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 (2371020 руб + 570240 руб * 4.788) * 1 * 0.6 * 6.25 * 1.2 | 13773588.624
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация | Кст = 0.6
| инд.4кв.2024г.к 01.01.2001 на пр.раб. | Ктек = 6.25 Письмо Минстроя России от 18.10.2024 №61327-ИФ/09
| Цена разработки проектной и рабочей документации на реконструкцию действующих предприятий, цехов, зданий и сооружений определяется по ценам Справочников базовых цен на проектные работы для строительства. При этом при определении стоимости проектных работ от стоимости реконструкции применяется коэффициент | K1 = 1.2 МУ 2009 г. Часть III п.3.4 (Ценообразующий)
7 | Итого по смете: |  |  |  | 32951457.504
| Всего по смете: |  |  |  | 32951457.504

## 3.2 ЭС
Форма 2П
Смета №3.2
на проектные работы
| Наименование объекта, стадии, |  | «Модернизация существующей инфраструктуры транспортировки и налива фракции С5, с целью обеспечения налива дополнительного объема фракции С5, в количестве 6 000 т/мес.»
этапа проектных работ
Сети электроснабжения
| Наименование проектной |  | ОАО "СибНефтеТрансПроект"
(изыскательской) организации
| Наименование организации |  | ПАО «Нижнекамскнефтехим»
заказчика
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
Проектирование системы бесперебойного питания
1 | Электропитание приборов в газовых объектах | Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. 2015 г. Таблица 19. Электроснабжение и молниезащита, п.1 A=11.083 тыс.руб; Количество = 6 (панель) |  | A * Количество * Кст * Ктек 11083 руб * 6 * 0.6 * 6.25 | 249367.5
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация | Кст = 0.6
| инд.4кв.2024г.к 01.01.2001 на пр.раб. | Ктек = 6.25 Письмо Минстроя России от 18.10.2024 №61327-ИФ/09
Установка низковольтных щитов управления (НКУ-0,4 кВ)
2 | Установка щитов станции управления в здании. Размер свыше 25 до 30 м2. | Объекты магистрального трубопроводного транспорта нефти. 2012 г. Таблица 4. Отдельные сооружения объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти, п.24.4 A=42.24 тыс.руб; Количество = 1 (1 установка) |  | A * Количество * Кст * Ктек 42240 руб * 1 * 0.6 * 6.25 | 158400
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация | Кст = 0.6
| инд.4кв.2024г.к 01.01.2001 на пр.раб. | Ктек = 6.25 Письмо Минстроя России от 18.10.2024 №61327-ИФ/09
ЧРП
3 | Частотно-регулируемый привод, расположенный в отдельном здании | Объекты магистрального трубопроводного транспорта нефти. 2012 г. Таблица 4. Отдельные сооружения объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти п.47 A=400.91 тыс.руб; Количество = 2 (1 сооружение) |  | A * Количество * Кст * Ктек * K1 400910 руб * 2 * 0.6 * 6.25 * 0.5 | 1503412.5
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация | Кст = 0.6
| инд.4кв.2024г.к 01.01.2001 на пр.раб. | Ктек = 6.25 Письмо Минстроя России от 18.10.2024 №61327-ИФ/09
| Цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации с внесением в нее изменений в подземную и надземную часть определяется по ценам Справочников с применением коэффициента | K1 = 0.5 МУ 2009 г. Часть III п.3.2 (Ценообразующий)
Прокладка кабельных линий 0,4/0,23 кВ до потребителей
4 | Внутриплощадочные инженерные сети. Электрокабельные сети, сети КиА, сети связи. В том числе: по непроходным кабельным эстакадам. | Объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. 2015 г. Таблица 8. Объекты подсобно-производственного, вспомогательного и общезаводского назначения, внутриплощадочные инженерные сети, схема планировочной организации земельного участка, п.2.10 B=433.69 тыс.руб.; Осн. показ. Х=0.5 (км) Количество = 1 |  | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек (0 руб + 433690 руб * 0.5) * 1 * 0.6 * 6.25 * 0.666 | 541570.39
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация | Кст = 0.6
| инд.4кв.2024г.к 01.01.2001 на пр.раб. | Ктек = 6.25 Письмо Минстроя России от 18.10.2024 №61327-ИФ/09
Разделы документации
| 1. Инженерное оборудование. Технологические решения: система электроснабжения | 66.6%
Проектирование заземляющего устройства зданий и сооружений
5 | Объединенные заземляющие устройства нефтеперекачивающей станции и подстанции напряжением 110 кВ и выше с установкой выравнивающих и защитных контуров. Значения удельных сопротивлений грунта от 1 до 50000 Ом/см. | Объекты магистрального трубопроводного транспорта нефти. 2012 г. Таблица 4. Отдельные сооружения объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти, п.22.1 A=8.87 тыс.руб; Количество = 6 (1 объект) |  | A * Количество * Кст * Ктек 8870 руб * 6 * 0.6 * 6.25 | 199575
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация | Кст = 0.6
| инд.4кв.2024г.к 01.01.2001 на пр.раб. | Ктек = 6.25 Письмо Минстроя России от 18.10.2024 №61327-ИФ/09
Расчеты
6 | Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ. Радиальная секционированная электрическая сеть простой конфигурации с количеством выключателей до 5 шт. | Объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. 2015 г. Таблица 11. Трансформаторные подстанции и распределительные устройства, размещаемые на площадках взрывопожароопасных производств, п.17 A=2.64 тыс.руб.; Количество = 6 (линия) |  | A * Количество * Кст * Ктек 2640 руб * 6 * 0.6 * 6.25 | 59400
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация | Кст = 0.6
| инд.4кв.2024г.к 01.01.2001 на пр.раб. | Ктек = 6.25 Письмо Минстроя России от 18.10.2024 №61327-ИФ/09
7 | Итого по смете: |  |  |  | 2711725.39
| Всего по смете: |  |  |  | 2711725.39

## 3.3 АСУТП
5
Смета №3.3
Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП)
Наименование объекта |  |  |  |  | «Модернизация существующей инфраструктуры транспортировки и налива фракции С5, с целью обеспечения налива дополнительного объема фракции С5, в количестве 6 000 т/мес.»
Стадия |  |  |  |  | Рабочая документация
Наименование организации Заказчика |  |  |  |  | ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Наименование проектной организации |  |  |  |  | ОАО "СибНефтеТрансПроект"
Смета составлена на основании "СБЦ на проектные работы в строительстве "Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП)" (2016г.)
1. Краткая характеристика объекта автоматизации:
Новое строительство
Новое строительство
Реконструкция, модернизация, тех. перевооружение
Требование на разработку ТЗ к созданию АСУ ТП: | [5 empty] | Нет
Да
Нет
Требуемые части документации АСУ ТП:
|  | ОР | ОО | ИО | ТО | МО | ПО
|  | Да | Нет | Да | Да | Да | Да
|  | Да | Да | Да | Да | Да | Да
|  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
2. Исходные данные:
Трудоемкость разработки ТЗ на создание АСУ ТП
Основные факторы, определяющие трудоемкость разработки | [10 empty] | Количество баллов
№ пп | Фактор |  | Наименование |  |  | Определение |  |  |  |  | ТЗ
1 | Ф1 |  | Степень научно-технической новизны (ТОУ) |  |  | I степень - ТОУ имеет действующие аналоги в России и, возможно за рубежом |  |  |  |  | 0
1.1 | [5 empty] | I степень - ТОУ имеет действующие аналоги в России и, возможно за рубежом |  |  |  |  | 1
1.2 | [5 empty] | II степень - ТОУ имеет действующие аналоги только за рубежом |  |  |  |  | 2
1.3 | [5 empty] | III степень - ни с конструкторской, ни с технологической точек зрения ТОУ не является принципиально новым объектом, но действующих аналогов не имеет |  |  |  |  | 4
1.4 | [5 empty] | IV степень - с конструкторской и (или) технологической точек зрения ТОУ является принципиально новым объектом |  |  |  |  | 8
2 | Ф2 |  | Характер протекания управляемого технологического процесса во времени |  |  | Непрерывный (с длительным поддержанием режимов, близких к установившимся, и практически безостановочной подачей сырья и реагентов) |  |  |  |  | 0
2.1 | [5 empty] | Непрерывный (с длительным поддержанием режимов, близких к установившимся, и практически безостановочной подачей сырья и реагентов) |  |  |  |  | 1
2.2 | [5 empty] | Полунепрерывный (непрерывный, с существенными для управления переходными режимами, вызванными либо добавками (заменами) сырья или реагентов, либо выдачей продукции) |  |  |  |  | 2
2.3 | [5 empty] | Непрерывно-дискретный - I (сочетающий непрерывные и прерывистые режимы на различных стадиях процесса) |  |  |  |  | 4
2.4 | [5 empty] | Непрерывно-дискретный - II (сочетающий непрерывные и прерывистые режимы с малой длительностью непрерывных режимов в аварийных условиях) |  |  |  |  | 5
2.5 | [5 empty] | Циклический (прерывистый, с существенной для управления длительностью интервалов непрерывного функционирования и циклическим следованием интервалов с различными режимами) |  |  |  |  | 4
2.6 | [5 empty] | Дискретный (прерывистый, с малой, несущественной для управления, длительностью непрерывных технологических операций) |  |  |  |  | 3
3 | Ф3 |  | Количество технологических операций, выполняемых на ТОУ |  |  | свыше 5 до 10 |  |  |  |  | 0
3.1 | [5 empty] | до 5 |  |  |  |  | 1
3.2 | [5 empty] | свыше 5 до 10 |  |  |  |  | 2
3.3 | [5 empty] | свыше 10 до 20 |  |  |  |  | 4
3.4 | [5 empty] | свыше 20 до 35 |  |  |  |  | 5
3.5 | [5 empty] | свыше 35 до 50 |  |  |  |  | 7
3.6 | [5 empty] | свыше 50 до 70 |  |  |  |  | 9
3.7 | [5 empty] | свыше 70 до 100 |  |  |  |  | 10
3.8 | [5 empty] | за каждые 50 свыше 100 |  |  |  |  | 11
4 | Ф4 |  | Количество переменных, характеризующих ТОУ |  |  | свыше 20 до 50 |  |  |  |  | 0
4.1 | [5 empty] | до 20 |  |  |  |  | 1
4.2 | [5 empty] | свыше 20 до 50 |  |  |  |  | 2
4.3 | [5 empty] | свыше 50 до 100 |  |  |  |  | 3
4.4 | [5 empty] | свыше 100 до 170 |  |  |  |  | 4
4.5 | [5 empty] | свыше 170 до 250 |  |  |  |  | 5
4.6 | [5 empty] | свыше 250 до 350 |  |  |  |  | 6
4.7 | [5 empty] | свыше 350 до 470 |  |  |  |  | 7
4.8 | [5 empty] | свыше 470 до 600 |  |  |  |  | 8
4.9 | [5 empty] | свыше 600 до 800 |  |  |  |  | 9
4.10 | [5 empty] | свыше 800 до 1000 |  |  |  |  | 10
4.11 | [5 empty] | свыше 1000 до 1300 |  |  |  |  | 11
4.12 | [5 empty] | свыше 1300 до 1600 |  |  |  |  | 12
4.13 | [5 empty] | свыше 1600 до 2000 |  |  |  |  | 13
4.14 | [5 empty] | за каждые 500 свыше 2000 |  |  |  |  | 14
5 | [9 empty] | ИТОГО (ƩБч): | 0
Трудоемкость разработки документации на АСУ ТП
Основные факторы, определяющие трудоемкость разработки | [10 empty] | Количество баллов для частей проектной документации (Бч)
№ пп | Фактор |  | Наименование |  |  | Определение |  |  |  |  | ОР | ОО | ИО | ТО | МО | ПО
1 | Ф2 |  | Характер протекания управляемого технологического процесса во времени |  |  | Непрерывный (с длительным поддержанием режимов, близких к установившимся, и практически безостановочной подачей сырья и реагентов) |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1.1 | [5 empty] | Непрерывный (с длительным поддержанием режимов, близких к установившимся, и практически безостановочной подачей сырья и реагентов) |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2 | [5 empty] | Полунепрерывный (непрерывный, с существенными для управления переходными режимами, вызванными либо добавками (заменами) сырья или реагентов, либо выдачей продукции) |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2
1.3 | [5 empty] | Непрерывно-дискретный - I (сочетающий непрерывные и прерывистые режимы на различных стадиях процесса) |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
1.4 | [5 empty] | Непрерывно-дискретный - II (сочетающий непрерывные и прерывистые режимы с малой длительностью непрерывных режимов в аварийных условиях) |  |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4
1.5 | [5 empty] | Циклический (прерывистый, с существенной для управления длительностью интервалов непрерывного функционирования и циклическим следованием интервалов с различными режимами) |  |  |  |  | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3
1.6 | [5 empty] | Дискретный (прерывистый, с малой, несущественной для управления, длительностью непрерывных технологических операций) |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
2 | Ф5 |  | Количество технологических операций, контролируемых или управляемых АСУ ТП |  |  | свыше 5 до 10 |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
2.1 |  |  | За каждые 50 свыше 100 начисляется еще по баллу |  |  | до 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2.2 | [5 empty] | свыше 5 до 10 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2.3 | [5 empty] | свыше 10 до 20 |  |  |  |  | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3
2.4 | [5 empty] | свыше 20 до 35 |  |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4
2.5 | [5 empty] | свыше 35 до 50 |  |  |  |  | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5
2.6 | [5 empty] | свыше 50 до 70 |  |  |  |  | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6
2.7 | [5 empty] | свыше 70 до 100 |  |  |  |  | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7
3 | Ф6 |  | Степень развитости информационных функций АСУ ТП |  |  | II степень - централизованный контроль и измерение параметров состояния ТОУ |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3
3.1 | [5 empty] | I степень - параллельные контроль и измерение параметров состояния ТОУ |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3.2 | [5 empty] | II степень - централизованный контроль и измерение параметров состояния ТОУ |  |  |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
3.3 | [5 empty] | III степень - косвенное измерение (вычисление) отдельных комплексных показателей функционирования ТОУ |  |  |  |  | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6
3.4 | [5 empty] | IV степень - анализ и обобщенная оценка состояния процесса в целом по его модели (распознавание ситуаций, диагностика аварийных состояний, поиск "узкого места", прогноз хода процесса) |  |  |  |  | 9 | 3 | 9 | 8 | 9 | 9
4 | Ф7 |  | Степень развитости управляющих функций АСУ ТП |  |  | II степень - каскадное и (или) программное автоматическое регулирование или автоматическое программное логическое управление по "жесткому" циклу |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3
7.1 | [5 empty] | I степень - одноконтурное автоматическое регулирование или автоматическое однотактное логическое управление (переключения, блокировки и тому подобное) |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7.2 | [5 empty] | II степень - каскадное и (или) программное автоматическое регулирование или автоматическое программное логическое управление по "жесткому" циклу |  |  |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
7.3 | [5 empty] | III степень - многосвязное автоматическое регулирование или автоматическое программное логическое управление по циклу с разветвлениями |  |  |  |  | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5
7.4 | [5 empty] | IV степень - оптимальное управление установившимися режимами (в статике) |  |  |  |  | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7
7.5 | [5 empty] | V степень - оптимальное управление переходными процессами или процессом в целом (оптимизация в динамике) |  |  |  |  | 8 | 4 | 10 | 9 | 11 | 11
7.6 | [5 empty] | VI степень - оптимальное управление быстропротекающими переходными процессами в аварийных условиях |  |  |  |  | 9 | 4 | 11 | 10 | 13 | 13
7.7 | [5 empty] | VII степень - оптимальное управление с адаптацией (самообучением и изменением алгоритмов и параметров системы) |  |  |  |  | 10 | 5 | 12 | 11 | 14 | 14
5 | Ф8 |  | Режим выполнения управляющих фукций АСУ ТП |  |  | Автоматизированный диалоговый режим |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3
5.1 | [5 empty] | Автоматизированный "ручной" режим |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5.2 | [5 empty] | Автоматизированный режим "советчика" |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2
5.3 | [5 empty] | Автоматизированный диалоговый режим |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
5.4 | [5 empty] | Автоматический режим косвенного управления |  |  |  |  | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4
5.5 | [5 empty] | Автоматический режим прямого (непосредственного) цифрового (или аналого-цифрового) управления |  |  |  |  | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7
6 | Ф9 |  | Количество переменных, измеряемых, контролируемых и регистрируемых АСУ ТП |  |  | свыше 20 до 50 |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
6.1 | [5 empty] | до 20 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6.2 | [5 empty] | свыше 20 до 50 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
6.3 | [5 empty] | свыше 50 до 100 |  |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
6.4 | [5 empty] | свыше 100 до 170 |  |  |  |  | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4
6.5 | [5 empty] | свыше 170 до 250 |  |  |  |  | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5
6.6 | [5 empty] | свыше 250 до 350 |  |  |  |  | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6
6.7 | [5 empty] | свыше 350 до 470 |  |  |  |  | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7
6.8 | [5 empty] | свыше 470 до 600 |  |  |  |  | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8
6.9 | [5 empty] | свыше 600 до 800 |  |  |  |  | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9
6.10 | [5 empty] | свыше 800 до 1000 |  |  |  |  | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10
6.11 | [5 empty] | свыше 1000 до 1300 |  |  |  |  | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10
6.12 | [5 empty] | свыше 1300 до 1600 |  |  |  |  | 7 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11
6.13 | [5 empty] | свыше 1600 до 2000 |  |  |  |  | 8 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12
6.14 | [5 empty] | за каждые 500 свыше 2000 |  |  |  |  | 9 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13
7 | Ф10 |  | Количество управляющих воздействий, вырабатываемых АСУ ТП |  |  | свыше 5 до 10 |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
7.1 | [5 empty] | до 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7.2 | [5 empty] | свыше 5 до 10 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
7.3 | [5 empty] | свыше 10 до 20 |  |  |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
7.4 | [5 empty] | свыше 20 до 40 |  |  |  |  | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4
7.5 | [5 empty] | свыше 40 до 60 |  |  |  |  | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5
7.6 | [5 empty] | свыше 60 до 90 |  |  |  |  | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6
7.7 | [5 empty] | свыше 90 до 120 |  |  |  |  | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7
7.8 | [5 empty] | свыше 120 до 160 |  |  |  |  | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8
7.9 | [5 empty] | свыше 160 до 200 |  |  |  |  | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9
7.10 | [5 empty] | свыше 200 до 250 |  |  |  |  | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10
7.11 | [5 empty] | свыше 250 до 300 |  |  |  |  | 8 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11
7.12 | [5 empty] | свыше 300 до 350 |  |  |  |  | 9 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12
7.13 | [5 empty] | свыше 350 до 400 |  |  |  |  | 10 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13
7.14 | [5 empty] | за каждые 70 свыше 400 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | [9 empty] | ИТОГО (ƩБч): | 15 | 0 | 15 | 15 | 16 | 16
3. Устанавливаются следующие значения коэффициентов:
№ пп | Величина коэффициента для частей проектной документации | [6 empty] | Коэффициенты к установленным ценам и условия их применения
| ТЗ | ОР | ОО | ИО | ТО | МО | ПО | Обозначение | Тип | Условия применения |  |  |  |  | Значение | Испол | Размер Коэф
1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | К1 | ПН | АСУТП не является впервые разрабатываемой (0,4 - 0,8) |  |  |  |  | 0.6 | Да | 0.6
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | К об | ПН | АСУ выполняется в сокращенном, против учтенного ценами, объеме |  |  |  |  | - | Нет | 0.5 | Да
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | К12 | ПН | Разработка документации на АСУТП выполняется в связи с ее реконструкцией (модернизацией, техническим перевооружением) (от 0,4 до 0,8) |  |  |  |  | - | Нет | 0.8 | Нет
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | К2 | ПВ | АСУТП разрабатывается с целью тиражирования на нескольких однотипных ТОУ (1,2 - 1,4) |  |  |  |  | - | Нет | 1.2
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | К3 | ПВ | Исходные требования заказчика к АСУТП предусматривают высокую степень развитости управляющих функций системы (1,1 - 1,2) |  |  |  |  | - | Нет | 1.1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | К4 | ПВ | АСУТП разрабатывается с учетом нескольких вариантов её построения (реализации) (от 1,05 до 1,3) |  |  |  |  | - | Нет | 1.05
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | К5 | ПВ | АСУТП создается с использованием технических средств, находящихся в стадии освоения производства (от 1,05 до 1,2) |  |  |  |  | - | Нет | 1.05
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | К6 | ПВ | АСУТП создается с использованием зарубежных технических средств (от 1,05 до 1,25) |  |  |  |  | - | Нет | 1.25
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | К7 | ПВ | АСУТП создается с использованием для передачи данных аппаратуры телемеханики, либо средств беспроводной связи, в том числе радиосвязи, либо средств высокочастотной связи по высоковольтным линиям электропередачи (1,1) |  |  |  |  | - | Нет | 1.1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | К8 | ПВ | АСУТП или автоматизированный технологический комплекс (АТК), в составе которого она создается, включены в план (перечень объектов) экспериментального проектирования и строительства либо в перечень уникальных или особо важных (важнейших) объектов (строек) (от 1,1 до 1,3) |  |  |  |  | - | Нет | 1.3
11 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | К10.1 | ПВ | Производство (объект) повышенного риска (взрывоопасное, пожароопасное) (1,05) |  |  |  |  | 1.05 | Да | 1.05
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | К10.2 | ПВ | АСУТП подлежит для эксплуатации в зоне холодного климата (1,1) |  |  |  |  | - | Нет | 1.1
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | К13 | ПВ | АСУТП создается на действующем или реконструируемом (модернизируемом, расширяемом, технически перевооружаемом) ТОУ или ТОУ импортной поставки |  |  |  |  | 1.2 | Да | 1.2
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | К15 | ПВ | Создание АСУТП предусматривает разработку её метрологического обеспечения (от 1,03 до 1,3) |  |  |  |  | - | Нет | 1.2
15 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | Итого понижающие коэффициенты
16 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.25 | 1.05 | 1.05 |  | Итого повышающие коэффициенты
17 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.75 | 0.63 | 0.63 | Кт | Итого коэффициент учитывающий трудоемкость
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | К рк | Районный коэффициент
19 | 4.83 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | К ин | Коэффициент инфляции
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Договорной коэффициент
21 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | Кст (П) | Коэффициент для стадии "П", учитывающий распределение базовой цены между стадиями проектирования
21 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | Кст (Р) | Коэффициент для стадии "Р", учитывающий распределение базовой цены между стадиями проектирования
4. Расчёт базовой цены разработки документации по АСУ ТП:
№ пп | Базовая цена разработки документации | [6 empty] | Примечание
| ТЗ | ОР | ОО | ИО | ТО | МО | ПО
1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 16 | 16 | Расчетное количество баллов (п.2.1)
2 | 21.28 | 15.73 | 9.56 | 14.11 | 33.77 | 37.93 | 46.26 | Ценностные множители для частей документации на АСУТП
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Кол-во КП
4 | 0 | 235.95 | 0 | 211.65 | 506.55 | 606.88 | 740.16 | Базовая цена двухстадийной разработки проектной документации на АСУ ТП, тыс.руб.
5 | 0 | 148.6485 | 0 | 133.3395 | 379.9125 | 382.3344 | 466.3008 | С учетом общего коэффициента учитывающего трудоемкость, тыс.руб.
6 | 0 | 929.0531 | 0 | 833.3719 | 2374.4531 | 2389.59 | 2914.38 | С учетом ценообразующих коэффициентов, тыс.руб.
7 | 0 | 650.3372 | 0 | 333.3488 | 949.7812 | 1911.672 | 291.438 | Базовая цена разработки документации для стадии "П", тыс.руб.
7 | 0 | 278.7159 | 0 | 500.0231 | 1424.6719 | 477.918 | 2622.942 | Базовая цена разработки документации для стадии "Р", тыс.руб.
9 |  | 4136577.1875 | [5 empty] | Базовая цена разработки документации для стадии "П" (руб.), с учетом распределения базовой цены между стадиями проектирования (п.3), для всех частей проектной документации, в текущих ценах
8 |  | 5304270.9375 | [5 empty] | Базовая цена разработки документации для стадии "Р" (руб.), с учетом распределения базовой цены между стадиями проектирования (п.3), для всех частей проектной документации | [10 empty] | 5304270.9375
9 |  | 9440848.125 | [5 empty] | Цена стадии П, Р в текущих ценах

## ПромБез
Форма 2П
Смета №3.4
на проектные работы
| Наименование объекта, стадии, |  | «Модернизация существующей инфраструктуры транспортировки и налива фракции С5, с целью обеспечения налива дополнительного объема фракции С5, в количестве 6 000 т/мес.»
этапа проектных работ
Промышленная безопасность
| Наименование проектной |  | ОАО "СибНефтеТрансПроект"
(изыскательской) организации
| Наименование организации |  | ПАО «Нижнекамскнефтехим»
заказчика
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
1 | Подраздел «Промышленная безопасность» | Объекты магистрального трубопроводного транспорта нефти. 2012 г. Таблица 5. Раздел "Промышленная безопасность". Раздел "Мероприятия по гражданской обороне. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (стадия "Проектная документация") п.3 A=144 тыс.руб; Количество = 1 (декларируемый объект) |  | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Кст * Ктек 144000 руб * 1 * 1 * 6.25 | 900000
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация | Кст = 1
| инд.4кв.2024г.к 01.01.2001 на пр.раб. | Ктек = 6.25 Письмо Минстроя России от 18.10.2024 №61327-ИФ/09
2 | Итого по смете: |  |  |  | 900000
| Всего по смете: |  |  |  | 900000

## Расч
Форма 3П
Приложение № ___
к договору №______________________
|  | СМЕТА на проектные работы № | 3.5
Наименование предприятия, здания, сооружения:
| Стадия: | этап:
| Проектная документация | Гидравлические расчеты
Наименование организации исполнителя:
ОАО "СибНефтеТрансПроект"
Наименование организации заказчика:
ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Раздел 1. Определение трудоемкости (трудозатрат) выполняемой работы
№ п/п | Перечень выполняемых работ | Исполнители |  |  | Количество человеко-дней (гр.4 * гр.5) | Средняя зарплата за 1 день | Оплата труда (всего) (гр.6 * гр.7)
|  | должность | Количество
|  |  | чел | дн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Разработка документации (вид работ/сооружение) | [8 empty] | среднечасов. ЗП
1 | Гидравлические расчеты | Начальник отдела | 1 | 1 | 1 | 40079.68 | 40079.68 | Начальник отдела | 5009.96
|  | Главный специалист | 1 | 1 | 1 | 30059.76 | 30059.76 | Главный специалист | 3757.47
|  | Руководитель группы | 1 | 0 | 0 | 27053.76 | 0 | Руководитель группы | 3381.72
|  | Ведущий инженер | 1 | 8 | 8 | 20039.84 | 160318.72 | Ведущий инженер | 2504.98
|  | Инженер 1-й категории | 1 | 9 | 9 | 18063.84 | 162574.56 | Инженер 1-й категории | 2257.98
|  | Инженер 2-й категории | 1 | 0 | 0 | 17033.84 | 0 | Инженер 2-й категории | 2129.23
|  | Инженер 3-й категории | 1 | 0 | 0 | 16031.84 | 0 | Инженер 3-й категории | 2003.98
|  | Инженер | 1 | 0 | 0 | 14528.84 | 0 | Инженер | 1816.105
| Итого з/п непосредственных исполнителей | [5 empty] | 393032.72
Раздел 2. Определение стоимости работ, перечисленных в разделе 1
№ п/п | Наименование показателей |  |  |  |  | Единица измерения | Сумма
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4
.1 | Итого заработная плата непосредственных исполнителей (итог по гр.8 раздела 1) |  |  |  |  | руб. | 393032.72
.2 | Общая стоимость работы (стр.1) |  |  |  |  | руб. | 393032.72
.3 | НДС 20% |  |  |  |  | руб. | 78606.544
.4 | Всего с НДС |  |  |  |  | руб. | 471639.264
| Средняя стоимость ч.ч. |  |  |  |  | руб. | 2585.7416

## РД_BOQ
Форма для заполнения по тендерной процедуре №ТП №2089458
Смета №01 объекту
«Модернизация существующей инфраструктуры транспортировки и налива фракции С5, с целью обеспечения налива дополнительного объема фракции С5, в количестве 6 000 т/мес.»
(заполняется участником)
№ п/п | Наименование показателей | Стоимость, руб. без НДС | Трудозатраты чел.час | Трудозатраты чел.дни | Наименование подрядчика | Обоснование расчета*
[6 empty] | Должность | Оценка количества листов документации |  | чел. | Дней | Дней | Часов | Ст-ть чел. часа (руб.) без НДС | Итого Ст-ть (руб.) без НДС | Итого кол. чел.час
[7 empty] | (текст.) ф.А4 | (граф.) ф.А1
Соответствие техническому заданию стадии ПД | [16 empty] | K= | 1
1. | Смета на строительство объектов капитального строительства | 7166243.6 | 2098 | 262.25
1.1. | Выполнить мониторинг рынка поставщиков и предоставить данные с учетом доставки до г. Нижнекамск: - по основным (ценообразующим) материалам - по вспомогательному оборудованию | 586165.04 | 164 | 20.5 |  | ГИП | 46 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 8 | 5009.96 | 20039.84 | 4
[6 empty] | Нач. отдела |  |  | 5 | 1 | 1 | 8 | 4508.96 | 180358.4 | 40
[6 empty] | Гл. специалист |  |  | 5 | 1 | 1 | 8 | 3757.47 | 150298.8 | 40
[6 empty] | Рук. Группы |  |  | 5 | 1 | 1 | 8 | 3381.72 | 135268.8 | 40
[6 empty] | Вед. инженер |  |  | 5 | 1 | 1 | 8 | 2504.98 | 100199.2 | 40
[6 empty] | Старший инженер |  |  |  | 0 |  | 8 | 2254.48 | 0 | 0
[6 empty] | Инженер |  |  |  | 0 |  | 8 | 2129.23 | 0 | 0
1.2. | Предоставить ведомости объемов работ в формате BOQ (Описание выполняемых работ/объемы) | 893776.4 | 276 | 34.5 |  | ГИП | 70 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 8 | 5009.96 | 20039.84 | 4
[6 empty] | Нач. отдела |  |  | 5 | 1 | 1 | 8 | 4508.96 | 180358.4 | 40
[6 empty] | Гл. специалист |  |  | 5 | 1 | 1 | 8 | 3757.47 | 150298.8 | 40
[6 empty] | Рук. Группы |  |  | 5 | 2 | 2 | 8 | 3381.72 | 270537.6 | 80
[6 empty] | Вед. инженер |  |  | 5 | 2 | 2 | 8 | 2504.98 | 200398.4 | 80
[6 empty] | Старший инженер |  |  | 4 | 1 | 1 | 8 | 2254.48 | 72143.36 | 32
[6 empty] | Инженер |  |  |  | 0 |  | 8 | 2129.23 | 0 | 0
1.3. | Предоставить таблицу физических объемов сводную / по титульно | 677346.4 | 200 | 25 |  | ГИП | 53 |  | 1 | 1 | 1 | 8 | 5009.96 | 40079.68 | 8
[6 empty] | Нач. отдела |  |  | 6 | 1 | 1 | 8 | 4508.96 | 216430.08 | 48
[6 empty] | Гл. специалист |  |  | 6 | 1 | 1 | 8 | 3757.47 | 180358.56 | 48
[6 empty] | Рук. Группы |  |  |  | 0 |  | 8 | 3381.72 | 0 | 0
[6 empty] | Вед. инженер |  |  | 6 | 2 | 2 | 8 | 2504.98 | 240478.08 | 96
[6 empty] | Старший инженер |  |  |  | 0 |  | 8 | 2254.48 | 0 | 0
[6 empty] | Инженер |  |  |  | 0 |  | 8 | 2129.23 | 0 | 0
1.4. | Предоставить ведомости материалов с построчной стоимостью ресурсов (BOM) | 1913804.24 | 524 | 65.5 |  | ГИП | 150 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 8 | 5009.96 | 20039.84 | 4
[6 empty] | Нач. отдела |  |  | 5 | 2 | 2 | 8 | 4508.96 | 360716.8 | 80
[6 empty] | Гл. специалист |  |  | 5 | 9 | 9 | 8 | 3757.47 | 1352689.2 | 360
[6 empty] | Рук. Группы |  |  |  | 0 |  | 8 | 3381.72 | 0 | 0
[6 empty] | Вед. инженер |  |  |  | 0 |  | 8 | 2504.98 | 0 | 0
[6 empty] | Старший инженер |  |  | 5 | 2 | 2 | 8 | 2254.48 | 180358.4 | 80
[6 empty] | Инженер |  |  |  | 0 |  | 8 | 2129.23 | 0 | 0
1.5. | Предоставить ведомости оборудования с построчной стоимостью ресурсов (BOE) | 1068123.28 | 272 | 34 |  | ГИП | 83 |  | 1 | 1 | 1 | 8 | 5009.96 | 40079.68 | 8
[6 empty] | Нач. отдела |  |  | 3 | 2 | 2 | 8 | 4508.96 | 216430.08 | 48
[6 empty] | Гл. специалист |  |  | 3 | 9 | 9 | 8 | 3757.47 | 811613.52 | 216
[6 empty] | Рук. Группы |  |  |  | 0 |  | 8 | 3381.72 | 0 | 0
[6 empty] | Вед. инженер |  |  |  | 0 |  | 8 | 2504.98 | 0 | 0
[6 empty] | Старший инженер |  |  |  | 0 |  | 8 | 2254.48 | 0 | 0
[6 empty] | Инженер |  |  |  | 0 |  | 8 | 2129.23 | 0 | 0
1.6. | Расчитать количество стыков / дюйм диаметров по проекту (с приведением методики и пояснения расчетов) | 608208.96 | 198 | 24.75 |  | ГИП | 48 |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 8 | 5009.96 | 10019.92 | 2
[6 empty] | Нач. отдела |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 8 | 4508.96 | 18035.84 | 4
[6 empty] | Гл. специалист |  |  | 1 | 5 | 5 | 8 | 3757.47 | 150298.8 | 40
[6 empty] | Рук. Группы |  |  | 1 | 7 | 7 | 8 | 3381.72 | 189376.32 | 56
[6 empty] | Вед. инженер |  |  | 1 | 12 | 12 | 8 | 2504.98 | 240478.08 | 96
[6 empty] | Старший инженер |  |  |  | 0 |  | 8 | 2254.48 | 0 | 0
[6 empty] | Инженер |  |  |  | 0 |  | 8 | 2129.23 | 0 | 0
1.7. | Предоставить пусконаладочные работы (ПНР, ППНР) | 977943.2 | 324 | 40.5 |  | ГИП | 76 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 8 | 5009.96 | 20039.84 | 4
[6 empty] | Нач. отдела |  |  | 2 | 2 | 2 | 8 | 4508.96 | 144286.72 | 32
[6 empty] | Гл. специалист |  |  |  | 0 |  | 8 | 3757.47 | 0 | 0
[6 empty] | Рук. Группы |  |  | 2 | 10 | 10 | 8 | 3381.72 | 541075.2 | 160
[6 empty] | Вед. инженер |  |  |  | 0 |  | 8 | 2504.98 | 0 | 0
[6 empty] | Старший инженер |  |  |  | 0 |  | 8 | 2254.48 | 0 | 0
[6 empty] | Инженер |  |  | 4 | 4 | 4 | 8 | 2129.23 | 272541.44 | 128
1.8. | Предоставить пояснительную записку | 440876.08 | 140 | 17.5 |  | ГИП | 34 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 8 | 5009.96 | 60119.52 | 12
[6 empty] | Нач. отдела |  |  | 1 | 2 | 2 | 8 | 4508.96 | 72143.36 | 16
[6 empty] | Гл. специалист |  |  |  | 0 |  | 8 | 3757.47 | 0 | 0
[6 empty] | Рук. Группы |  |  | 1 | 7 | 7 | 8 | 3381.72 | 189376.32 | 56
[6 empty] | Вед. инженер |  |  |  | 0 |  | 8 | 2504.98 | 0 | 0
[6 empty] | Старший инженер |  |  |  | 0 |  | 8 | 2254.48 | 0 | 0
[6 empty] | Инженер |  |  | 1 | 7 | 7 | 8 | 2129.23 | 119236.88 | 56
2. | Документация РД | 46264445.28 | 17448 | 2181
2.1. | Пояснительная записка | 6969851.84 | 2704 | 338 |  | ГИП | 85 |  | 1 | 2 | 2 | 8 | 5009.96 | 80159.36 | 16
[6 empty] | Нач. отдела |  |  | 6 | 1 | 1 | 8 | 4508.96 | 216430.08 | 48
[6 empty] | Гл. специалист |  |  | 6 | 5 | 5 | 8 | 3757.47 | 901792.8 | 240
[6 empty] | Рук. Группы |  |  | 6 | 5 | 5 | 8 | 3381.72 | 811612.8 | 240
[6 empty] | Вед. инженер |  |  | 6 | 15 | 15 | 8 | 2504.98 | 1803585.6 | 720
[6 empty] | Старший инженер |  |  | 6 | 15 | 15 | 8 | 2254.48 | 1623225.6 | 720
[6 empty] | Инженер |  |  | 6 | 15 | 15 | 8 | 2129.23 | 1533045.6 | 720
2.2 | Техническое перевооружение насосной склада производства №2111 (ЭП-616) : GP-Генеральный план, ER - Электротехнические решения, KJ1 - Конструкции железобетонные, AK - Автоматизация комплексная, KM1 - Конструкции металлические, TH - Технология производства | 10396663.04 | 3664 | 458 |  | ГИП | 85 |  | 1 | 2 | 2 | 8 | 5009.96 | 80159.36 | 16
[6 empty] | Нач. отдела |  |  | 6 | 1 | 1 | 8 | 4508.96 | 216430.08 | 48
[6 empty] | Гл. специалист |  |  | 6 | 15 | 15 | 8 | 3757.47 | 2705378.4 | 720
[6 empty] | Рук. Группы |  |  | 6 | 15 | 15 | 8 | 3381.72 | 2434838.4 | 720
[6 empty] | Вед. инженер |  |  | 6 | 15 | 15 | 8 | 2504.98 | 1803585.6 | 720
[6 empty] | Старший инженер |  |  | 6 | 15 | 15 | 8 | 2254.48 | 1623225.6 | 720
[6 empty] | Инженер |  |  | 6 | 15 | 15 | 8 | 2129.23 | 1533045.6 | 720
2.3. | Техническое перевооружение участка эстакады от ИП-10 до Т-8/2 (тр-д рег№ 345: ER - Электротехнические решения, KJ1 - Конструкции железобетонные, AK - Автоматизация комплексная, KM1 - Конструкции металлические, TH - Технология производства | 11402663.52 | 4292 | 536.5 |  | ГИП | 80 | 13 | 1 | 1.5 | 1.5 | 8 | 5009.96 | 60119.52 | 12
[6 empty] | Нач. отдела |  |  | 5 | 4 | 4 | 8 | 4508.96 | 721433.6 | 160
[6 empty] | Гл. специалист |  |  | 5 | 8 | 8 | 8 | 3757.47 | 1202390.4 | 320
[6 empty] | Рук. Группы |  |  | 5 | 10 | 10 | 8 | 3381.72 | 1352688 | 400
[6 empty] | Вед. инженер |  |  | 5 | 45 | 45 | 8 | 2504.98 | 4508964 | 1800
[6 empty] | Старший инженер |  |  | 5 | 30 | 30 | 8 | 2254.48 | 2705376 | 1200
[6 empty] | Инженер |  |  | 5 | 10 | 10 | 8 | 2129.23 | 851692 | 400
2.2. | Техническое перевооружение участка эстакады от Т-8/2 до Т-6/1: ER - Электротехнические решения, KJ1 - Конструкции железобетонные, AK - Автоматизация комплексная, KM1 - Конструкции металлические, TH - Технология производства | 10846555.12 | 4172 | 521.5 |  | ГИП | 80 | 13 | 1 | 1.5 | 1.5 | 8 | 5009.96 | 60119.52 | 12
[6 empty] | Нач. отдела |  |  | 5 | 4 | 4 | 8 | 4508.96 | 721433.6 | 160
[6 empty] | Гл. специалист |  |  | 5 | 8 | 8 | 8 | 3757.47 | 1202390.4 | 320
[6 empty] | Рук. Группы |  |  | 5 | 12 | 12 | 8 | 3381.72 | 1623225.6 | 480
[6 empty] | Вед. инженер |  |  | 5 | 20 | 20 | 8 | 2504.98 | 2003984 | 800
[6 empty] | Старший инженер |  |  | 5 | 25 | 25 | 8 | 2254.48 | 2254480 | 1000
[6 empty] | Инженер |  |  | 5 | 35 | 35 | 8 | 2129.23 | 2980922 | 1400
2.3. | Техническое перевооружение насосной резервуарного парка производства №8801 (Т-8/2): ER - Электротехнические решения, KJ1 - Конструкции железобетонные, AK - Автоматизация комплексная, KM1 - Конструкции металлические, TH - Технология производства | 5475881.04 | 2164 | 270.5 |  | ГИП | 50 | 8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 8 | 5009.96 | 20039.84 | 4
[6 empty] | Нач. отдела |  |  | 5 | 2 | 2 | 8 | 4508.96 | 360716.8 | 80
[6 empty] | Гл. специалист |  |  | 5 | 4 | 4 | 8 | 3757.47 | 601195.2 | 160
[6 empty] | Рук. Группы |  |  | 5 | 6 | 6 | 8 | 3381.72 | 811612.8 | 240
[6 empty] | Вед. инженер |  |  | 5 | 2 | 2 | 8 | 2504.98 | 200398.4 | 80
[6 empty] | Старший инженер |  |  | 5 | 15 | 15 | 8 | 2254.48 | 1352688 | 600
[6 empty] | Инженер |  |  | 5 | 25 | 25 | 8 | 2129.23 | 2129230 | 1000
2.4. | Подготовка сводной заказной спецификации, разработка ведомости объемов работ по форме Заказчика, разработка спецификации аварийного запаса ЗИП | 1172830.72 | 452 | 56.5 |  | ГИП | 50 | 8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 8 | 5009.96 | 20039.84 | 4
[6 empty] | Нач. отдела |  |  | 5 | 0.7 | 0.7 | 8 | 4508.96 | 126250.88 | 28
[6 empty] | Гл. специалист |  |  | 5 | 0.8 | 0.8 | 8 | 3757.47 | 120239.04 | 32
[6 empty] | Рук. Группы |  |  | 5 | 0.7 | 0.7 | 8 | 3381.72 | 94688.16 | 28
[6 empty] | Вед. инженер |  |  | 5 | 2 | 2 | 8 | 2504.98 | 200398.4 | 80
[6 empty] | Старший инженер |  |  | 5 | 3 | 3 | 8 | 2254.48 | 270537.6 | 120
[6 empty] | Инженер |  |  | 5 | 4 | 4 | 8 | 2129.23 | 340676.8 | 160
3. | Сбор исходных данных. | 1669317.84 | 496 | 62
3.1. | Сбор, приемка исходных данных на площадке | 332661.2 | 104 | 13 |  | ГИП |  |  | 1 | 1 | 1 | 8 | 5009.96 | 40079.68 | 8 | 332661.2
[6 empty] | Нач. отдела |  |  | 2 | 1 | 1 | 8 | 4508.96 | 72143.36 | 16
[6 empty] | Гл. специалист |  |  | 2 | 1 | 1 | 8 | 3757.47 | 60119.52 | 16
[6 empty] | Рук. Группы |  |  | 1 | 1 | 1 | 8 | 3381.72 | 27053.76 | 8
[6 empty] | Вед. инженер |  |  | 2 | 2 | 2 | 8 | 2504.98 | 80159.36 | 32
[6 empty] | Старший инженер |  |  | 1 | 2 | 2 | 8 | 2254.48 | 36071.68 | 16
[6 empty] | Инженер |  |  | 1 | 1 | 1 | 8 | 2129.23 | 17033.84 | 8
3.1. | Землеустроительная (градостроительная) документация (ППТ, ПМТ, градплан). Участки выполнение СМР за территорией (межзонье) | 1130246.4 | 336 | 42 |  | ГИП |  |  | 1 | 6 | 6 | 8 | 5009.96 | 240478.08 | 48
[6 empty] | Нач. отдела |  |  | 1 | 6 | 6 | 8 | 4508.96 | 216430.08 | 48
[6 empty] | Гл. специалист |  |  | 1 | 6 | 6 | 8 | 3757.47 | 180358.56 | 48
[6 empty] | Рук. Группы |  |  | 1 | 6 | 6 | 8 | 3381.72 | 162322.56 | 48
[6 empty] | Вед. инженер |  |  | 1 | 6 | 6 | 8 | 2504.98 | 120239.04 | 48
[6 empty] | Старший инженер |  |  | 1 | 6 | 6 | 8 | 2254.48 | 108215.04 | 48
[6 empty] | Инженер |  |  | 1 | 6 | 6 | 8 | 2129.23 | 102203.04 | 48
3.3. | Формирование пакета исходно-разрешительной документации. Участки выполнение СМР за территорией (межзонье) | 206410.24 | 56 | 7 |  | ГИП |  |  | 1 | 1 | 1 | 8 | 5009.96 | 40079.68 | 8
[6 empty] | Нач. отдела |  |  | 2 | 1 | 1 | 8 | 4508.96 | 72143.36 | 16
[6 empty] | Гл. специалист |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 3757.47 | 0 | 0
[6 empty] | Рук. Группы |  |  | 2 | 1 | 1 | 8 | 3381.72 | 54107.52 | 16
[6 empty] | Вед. инженер |  |  | 2 | 1 | 1 | 8 | 2504.98 | 40079.68 | 16
[6 empty] | Старший инженер |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 2254.48 | 0 | 0
[6 empty] | Инженер |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 2129.23 | 0 | 0
4. | Проектное технологическое обследование объекта | 13661153.12 | 5200 | 650
4.1. | Инструментальное обследование технического состояния конструкций зданий и сооружений: 1) Внутризаводские эстакады трубопроводные, кабельные: от места врезки тр №3018х в тр №2112х, до тит ИП-10; от тит. ИП-10 до тит. Т-8/2 тр №1837; от тит. Т-8/2 до тит. Т-6 тр. № 693а, 93. 2) Кабельные эстакады 3) Здания и сооружения (инженерные системы): Сливо-наливная эстакада Т-6/1, Т-6/13; Резервуарный парк; Насосные подачи сырья; Операторные, КТП, ТП по ТУ Заказчика | 13661153.12 | 5200 | 650 |  | ГИП |  |  | 1 | 2 | 2 | 8 | 5009.96 | 80159.36 | 16
[6 empty] | Нач. отдела |  |  | 2 | 12 | 12 | 8 | 4508.96 | 865720.32 | 192
[6 empty] | Гл. специалист |  |  | 2 | 12 | 12 | 8 | 3757.47 | 721434.24 | 192
[6 empty] | Рук. Группы |  |  | 2 | 30 | 30 | 8 | 3381.72 | 1623225.6 | 480
[6 empty] | Вед. инженер |  |  | 7 | 45 | 45 | 8 | 2504.98 | 6312549.6 | 2520
[6 empty] | Старший инженер |  |  | 5 | 45 | 60 | 8 | 2254.48 | 4058064 | 1800
[6 empty] | Инженер |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 2129.23 | 0 | 0
5. | Сессии VE (Value Engineering) | 1482947.52 | 352 | 44
5.1. | Участи в 1 сессии VE (Value Engineering) | 741473.76 | 176 | 22 |  | ГИП |  |  | 1 | 2 | 2 | 8 | 5009.96 | 80159.36 | 16
[6 empty] | Нач. отдела |  |  | 5 | 2 | 2 | 8 | 4508.96 | 360716.8 | 80
[6 empty] | Гл. специалист |  |  | 5 | 2 | 2 | 8 | 3757.47 | 300597.6 | 80
[6 empty] | Рук. Группы |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 3381.72 | 0 | 0
[6 empty] | Вед. инженер |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 2504.98 | 0 | 0
[6 empty] | Старший инженер |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 2254.48 | 0 | 0
[6 empty] | Инженер |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 2129.23 | 0 | 0
5.2. | Участи в 2 сессии VE (Value Engineering) | 741473.76 | 176 | 22 |  | ГИП |  |  | 1 | 2 | 2 | 8 | 5009.96 | 80159.36 | 16
[6 empty] | Нач. отдела |  |  | 5 | 2 | 2 | 8 | 4508.96 | 360716.8 | 80
[6 empty] | Гл. специалист |  |  | 5 | 2 | 2 | 8 | 3757.47 | 300597.6 | 80
[6 empty] | Рук. Группы |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 3381.72 | 0 | 0
[6 empty] | Вед. инженер |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 2504.98 | 0 | 0
[6 empty] | Старший инженер |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 2254.48 | 0 | 0
[6 empty] | Инженер |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 2129.23 | 0 | 0
6. | Смежные работы (при необходимости) | 3985171.296 | 1242.8 | 155.35
6.1. | Участие в совещаниях, необходимых для разработки РД и верификации физ.объемов | 370736.88 | 88 | 11 |  | ГИП |  |  | 1 | 1 | 1 | 8 | 5009.96 | 40079.68 | 8 | 370736.88
[6 empty] | Нач. отдела |  |  | 5 | 1 | 1 | 8 | 4508.96 | 180358.4 | 40
[6 empty] | Гл. специалист |  |  | 5 | 1 | 1 | 8 | 3757.47 | 150298.8 | 40
[6 empty] | Рук. Группы |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 3381.72 | 0 | 0
[6 empty] | Вед. инженер |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 2504.98 | 0 | 0
[6 empty] | Старший инженер |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 2254.48 | 0 | 0
[6 empty] | Инженер |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 2129.23 | 0 | 0
6.2. | Рассмотрение и приемка Базового проекта, и/или ИДП (Исходные данные для проектирования) | 370736.88 | 88 | 11 |  | ГИП |  |  | 1 | 1 | 1 | 8 | 5009.96 | 40079.68 | 8
[6 empty] | Нач. отдела |  |  | 5 | 1 | 1 | 8 | 4508.96 | 180358.4 | 40
[6 empty] | Гл. специалист |  |  | 5 | 1 | 1 | 8 | 3757.47 | 150298.8 | 40
[6 empty] | Рук. Группы |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 3381.72 | 0 | 0
[6 empty] | Вед. инженер |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 2504.98 | 0 | 0
[6 empty] | Старший инженер |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 2254.48 | 0 | 0
[6 empty] | Инженер |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 2129.23 | 0 | 0
6.3. | Выполнение расчета энергетического баланса. Разработака профиля потребления энергоресурсов и общего профиля с пиковыми расходами.(при необходимости) | 235467.92 | 82 | 10.25 |  | ГИП |  |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 8 | 5009.96 | 10019.92 | 2
[6 empty] | Нач. отдела |  |  | 1 | 1 | 1 | 8 | 4508.96 | 36071.68 | 8
[6 empty] | Гл. специалист |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 3757.47 | 0 | 0
[6 empty] | Рук. Группы |  |  | 1 | 3 | 3 | 8 | 3381.72 | 81161.28 | 24
[6 empty] | Вед. инженер |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 2504.98 | 0 | 0
[6 empty] | Старший инженер |  |  | 1 | 6 | 6 | 8 | 2254.48 | 108215.04 | 48
[6 empty] | Инженер |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 2129.23 | 0 | 0
6.6. | Командировочные расходы | 767525.44 | 208 | 26 |  | ГИП |  |  | 1 | 1 | 1 | 8 | 5009.96 | 40079.68 | 8 | 767525.44
[6 empty] | Нач. отдела |  |  | 3 | 3 | 3 | 8 | 4508.96 | 324645.12 | 72
[6 empty] | Гл. специалист |  |  | 2 | 2 | 2 | 8 | 3757.47 | 120239.04 | 32
[6 empty] | Рук. Группы |  |  | 3 | 2 | 2 | 8 | 3381.72 | 162322.56 | 48
[6 empty] | Вед. инженер |  |  | 3 | 2 | 2 | 8 | 2504.98 | 120239.04 | 48
[6 empty] | Старший инженер |  |  |  | 2 | 2 | 8 | 2254.48 | 0 | 0
[6 empty] | Инженер |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 2129.23 | 0 | 0
6.7. | Согласование с собственниками существующих сооружений пересечение с проектируемыми сооружениями | 313122.48 | 120 | 15 |  | ГИП |  |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 8 | 5009.96 | 10019.92 | 2 | 313122.48
[6 empty] | Нач. отдела |  |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 8 | 4508.96 | 9017.92 | 2
[6 empty] | Гл. специалист |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 3757.47 | 0 | 0
[6 empty] | Рук. Группы |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 8 | 3381.72 | 13526.88 | 4
[6 empty] | Вед. инженер |  |  | 1 | 14 | 14 | 8 | 2504.98 | 280557.76 | 112
[6 empty] | Старший инженер |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 2254.48 | 0 | 0
[6 empty] | Инженер |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 2129.23 | 0 | 0
6.8. | Формирование механических ОЛ | 1133002.416 | 434.8 | 54.35 |  | ГИП |  |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 8 | 5009.96 | 10019.92 | 2 | 1133002.416
[6 empty] | Нач. отдела |  |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 8 | 4508.96 | 9017.92 | 2
[6 empty] | Гл. специалист |  |  | 5 | 0.52 | 0 | 8 | 3757.47 | 78155.376 | 20.8
[6 empty] | Рук. Группы |  |  | 5 | 0.25 | 1 | 8 | 3381.72 | 33817.2 | 10
[6 empty] | Вед. инженер |  |  | 5 | 10 | 1 | 8 | 2504.98 | 1001992 | 400
[6 empty] | Старший инженер |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 2254.48 | 0 | 0
[6 empty] | Инженер |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 2129.23 | 0 | 0
6.9. | Подготовка проектов ТУ на подключение к инженерным сетям и на пересечение с инженерными сетями | 75149.36 | 22 | 2.75 |  | ГИП |  |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 8 | 5009.96 | 10019.92 | 2 | 75149.36
[6 empty] | Нач. отдела |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 8 | 4508.96 | 18035.84 | 4
[6 empty] | Гл. специалист |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 3757.47 | 0 | 0
[6 empty] | Рук. Группы |  |  | 1 | 1 | 1 | 8 | 3381.72 | 27053.76 | 8
[6 empty] | Вед. инженер |  |  | 1 | 1 | 1 | 8 | 2504.98 | 20039.84 | 8
[6 empty] | Старший инженер |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 2254.48 | 0 | 0
[6 empty] | Инженер |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 2129.23 | 0 | 0
6.8. | Проведение процедур P&ID review, HAZOP/HAZID и SIL | 719429.92 | 200 | 25 |  | ГИП |  |  | 1 | 1 | 1 | 8 | 5009.96 | 40079.68 | 8
[6 empty] | Нач. отдела |  |  | 6 | 1 | 1 | 8 | 4508.96 | 216430.08 | 48
[6 empty] | Гл. специалист |  |  | 6 | 1 | 1 | 8 | 3757.47 | 180358.56 | 48
[6 empty] | Рук. Группы |  |  | 6 | 1 | 1 | 8 | 3381.72 | 162322.56 | 48
[6 empty] | Вед. инженер |  |  | 6 | 1 | 1 | 8 | 2504.98 | 120239.04 | 48
[6 empty] | Старший инженер |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 2254.48 | 0 | 0
[6 empty] | Инженер |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 2129.23 | 0 | 0
7. | Отчетная документация по проекту | 240477.92 | 56 | 7
7.1. | Разработка, ведение, актуализация MDR, графика КСП, графика мобилизации | 240477.92 | 56 | 7 |  | ГИП |  |  | 1 | 1 | 1 | 8 | 5009.96 | 40079.68 | 8 | 240477.92
[6 empty] | Нач. отдела |  |  | 5 | 1 | 1 | 8 | 4508.96 | 180358.4 | 40
[6 empty] | Гл. специалист |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 3757.47 | 0 | 0
[6 empty] | Рук. Группы |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 3381.72 | 0 | 0
[6 empty] | Вед. инженер |  |  | 1 | 1 | 1 | 8 | 2504.98 | 20039.84 | 8
[6 empty] | Старший инженер |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 2254.48 | 0 | 0
[6 empty] | Инженер |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 2129.23 | 0 | 0
7.2. | Экспертиза ПБ зданий и сооружений
Итого
8. | Инжиниринговые услуги | 6829577.28 | 1648 | 206
8.1. | Авторский надзор | 4236422.08 | 1648 | 206 |  | ГИП |  |  | 1 | 3 | 3 | 8 | 5009.96 | 120239.04 | 24 | 4236422.08
[6 empty] | Нач. отдела |  |  | 1 | 3 | 3 | 8 | 4508.96 | 108215.04 | 24
[6 empty] | Гл. специалист |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 3757.47 | 0 | 0
[6 empty] | Рук. Группы |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 3381.72 | 0 | 0
[6 empty] | Вед. инженер |  |  | 2 | 100 | 100 | 8 | 2504.98 | 4007968 | 1600
[6 empty] | Старший инженер |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 2254.48 | 0 | 0
[6 empty] | Инженер |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 2129.23 | 0 | 0
8.2. | Корректировка рабочей документации по результатам СМР.Стадия As build | 2593155.2 | 1009.6 | 126.2 |  | ГИП |  |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 8 | 5009.96 | 8015.936 | 1.6 | 2593155.2
[6 empty] | Нач. отдела |  |  | 6 | 0.2 | 0.2 | 8 | 4508.96 | 43286.016 | 9.6
[6 empty] | Гл. специалист |  |  | 6 | 0.4 | 0.4 | 8 | 3757.47 | 72143.424 | 19.2
[6 empty] | Рук. Группы |  |  | 6 | 0.4 | 0.4 | 8 | 3381.72 | 64929.024 | 19.2
[6 empty] | Вед. инженер |  |  | 6 | 20 | 20 | 8 | 2504.98 | 2404780.8 | 960
[6 empty] | Старший инженер |  |  |  | 0 |  | 8 | 2254.48 | 0 | 0
[6 empty] | Инженер |  |  |  | 0 |  | 8 | 2129.23 | 0 | 0
9. | Эксплуатационная документация | 3425609.984 | 502.4 | 62.8
9.1. | Корректировка технологического регламента (при необходимости) 5-ти регламентов (ЭП-616, ЭП-600, ИП-10, Т-8/2, Т-6) | 1283752.096 | 502.4 | 62.8 |  | ГИП |  |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 8 | 5009.96 | 8015.936 | 1.6 | 1283752.096
[6 empty] | Нач. отдела |  |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 8 | 4508.96 | 7214.336 | 1.6
[6 empty] | Гл. специалист |  |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 8 | 3757.47 | 12023.904 | 3.2
[6 empty] | Рук. Группы |  |  | 1 | 2 | 2 | 8 | 3381.72 | 54107.52 | 16
[6 empty] | Вед. инженер |  |  | 3 | 20 | 20 | 8 | 2504.98 | 1202390.4 | 480
[6 empty] | Старший инженер |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 2254.48 | 0 | 0
[6 empty] | Инженер |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 2129.23 | 0 | 0
9.2. | Паспорт взрывобезопасности опасного производственного объекта (при необходимости) | 829849.696 | 318.4 | 39.8 |  | ГИП |  |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 8 | 5009.96 | 8015.936 | 1.6 | 829849.696
[6 empty] | Нач. отдела |  |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 8 | 4508.96 | 7214.336 | 1.6
[6 empty] | Гл. специалист |  |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 8 | 3757.47 | 12023.904 | 3.2
[6 empty] | Рук. Группы |  |  | 1 | 3 | 3 | 8 | 3381.72 | 81161.28 | 24
[6 empty] | Вед. инженер |  |  | 2 | 18 | 18 | 8 | 2504.98 | 721434.24 | 288
[6 empty] | Старший инженер |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 2254.48 | 0 | 0
[6 empty] | Инженер |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 2129.23 | 0 | 0
9.3. | Декларация пожарной безопасности (при необходимости) | 709610.656 | 270.4 | 33.8 |  | ГИП |  |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 8 | 5009.96 | 8015.936 | 1.6 | 709610.656
[6 empty] | Нач. отдела |  |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 8 | 4508.96 | 7214.336 | 1.6
[6 empty] | Гл. специалист |  |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 8 | 3757.47 | 12023.904 | 3.2
[6 empty] | Рук. Группы |  |  | 1 | 3 | 3 | 8 | 3381.72 | 81161.28 | 24
[6 empty] | Вед. инженер |  |  | 2 | 15 | 15 | 8 | 2504.98 | 601195.2 | 240
[6 empty] | Старший инженер |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 2254.48 | 0 | 0
[6 empty] | Инженер |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 2129.23 | 0 | 0
9.4. | План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (при необходимости) | 602397.536 | 230.4 | 28.8 |  | ГИП |  |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 8 | 5009.96 | 8015.936 | 1.6 | 602397.536
[6 empty] | Нач. отдела |  |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 8 | 4508.96 | 7214.336 | 1.6
[6 empty] | Гл. специалист |  |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 8 | 3757.47 | 12023.904 | 3.2
[6 empty] | Рук. Группы |  |  | 1 | 2 | 2 | 8 | 3381.72 | 54107.52 | 16
[6 empty] | Вед. инженер |  |  | 2 | 13 | 13 | 8 | 2504.98 | 521035.84 | 208
[6 empty] | Старший инженер |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 2254.48 | 0 | 0
[6 empty] | Инженер |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 2129.23 | 0 | 0

## 4.1 КД
Форма 3П
Приложение № ___
к договору №______________________
|  | СМЕТА на проектные работы № | 4.1
Наименование предприятия, здания, сооружения:
| Стадия: | этап:
| Рабочая документация | Рассмотрение и согласование ТКП и РКД поставщиков оборудования и материалов
Наименование организации исполнителя:
ОАО "СибНефтеТрансПроект"
Наименование организации заказчика:
ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Раздел 1. Определение трудоемкости (трудозатрат) выполняемой работы
№ п/п | Перечень выполняемых работ | Исполнители |  |  | Количество человеко-дней (гр.4 * гр.5) | Средняя зарплата за 1 день | Оплата труда (всего) (гр.6 * гр.7)
|  | должность | Количество
|  |  | чел | дн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Разработка документации (вид работ/сооружение) | [8 empty] | среднечасов. ЗП
1 | Рассмотрение и согласование ТКП и РКД поставщиков оборудования и материалов | Начальник отдела | 3 | 1 | 3 | 40079.68 | 120239.04 | Начальник отдела | 5009.96
|  | Главный специалист | 3 | 1 | 3 | 30059.76 | 90179.28 | Главный специалист | 3757.47
|  | Руководитель группы | 1 | 0 | 0 | 27053.76 | 0 | Руководитель группы | 3381.72
|  | Ведущий инженер | 2 | 7 | 14 | 20039.84 | 280557.76 | Ведущий инженер | 2504.98
|  | Инженер 1-й категории | 1 | 4 | 4 | 18063.84 | 72255.36 | Инженер 1-й категории | 2257.98
|  | Инженер 2-й категории | 0 | 0 | 0 | 17033.84 | 0 | Инженер 2-й категории | 2129.23
|  | Инженер 3-й категории | 0 | 0 | 0 | 16031.84 | 0 | Инженер 3-й категории | 2003.98
|  | Инженер | 0 | 0 | 0 | 14528.84 | 0 | Инженер | 1816.105
| Итого з/п непосредственных исполнителей | [5 empty] | 563231.44
Раздел 2. Определение стоимости работ, перечисленных в разделе 1
№ п/п | Наименование показателей |  |  |  |  | Единица измерения | Сумма
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4
.1 | Итого заработная плата непосредственных исполнителей (итог по гр.8 раздела 1) |  |  |  |  | руб. | 563231.44
.2 | Общая стоимость работы (стр.1) |  |  |  |  | руб. | 563231.44
.3 | НДС 20% |  |  |  |  | руб. | 112646.288
.4 | Всего с НДС |  |  |  |  | руб. | 675877.728
| Средняя стоимость ч.ч. |  |  |  |  | руб. | 2933.4971

## ИД для составления смет
«Наименование объекта»
Форма сбора исходных данных для составления смет на проектные работы
№ | Номер и наименование титульного сооружения (заполняется в случае наличия присвоенного номера) | Наименование сооружения/работ | Ед.изм. | Кол-во | Усложняющие факторы (сейсмичность, в подтапливаемых районах и т.д.), разделы, к разработке которых установлены особые требования | Дополнительные исходные данные, влияющие на цену; ценообразующие коэффициенты | Применение повторно-применяемых проектных решений (указать % переработки, относительно какого титульного сооружения) | Разделы документации включаемые в объектно-ориентированную параметрическую трехмерную модель для видов документации: - Проектная документация (П) - Рабочая документация (Р) | Пункт ЗП/ТЗ, к которому относится сооружение и работа или ссылка на том документации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Титул 1.3.1.00.106 Подъездная автомобильная дорога №11; |  |  |  | Сейсмичность - 7 |  |  | П
2 | Титул 1.3.1.00.112 Устройство примыкания проектируемой ПАД №11. |  |  |  | Сейсмичность - 7 |  |  | П

## Лист2 (hidden)
Наименование | Показатель
Железнодорожные мосты с пролетами до 42 м. | Полная длина | м | РД
Железнодорожные мосты с пролетами свыше 42 м. |  |  | ПД
Автодорожные мосты | Полная длина | м | вне стадийная
Пешеходные мосты | Полная длина | м | ПД+РД
Городские мосты | Полная длина | м
Пешеходный переход (технологическая эстакада) шириной до 3 м | Полная длина | м
Пешеходный переход (технологическая эстакада) шириной до 5 м | Полная длина | м
Путепроводы, эстакады однопутные железнодорожные | Полная длина | м
Путепроводы, эстакады автодорожные | Полная длина | м
Водопропускные трубы на железных и автомобильных дорогах | Материал Диаметр Количество проходов Протяженность | _ мм шт м
Газопровод диаметром до 500 мм | Протяженность | км
Газопровод диаметром более 500 мм | Протяженность | км
Переходы газопроводом (трубопроводом) через водные преграды и препятствия | Протяженность между отключающими кранами | м
Подвесные переходы | Пролеты между крайними опорами | м
Балочные переходы | Длина надземной части | м
Установка компримирования газа | Суммарная установленная мощность | кВт
Установка осушки газа | Производительность | млн. м3/сут
Установка очистки газа от пыли | Производительность | млн. м3/сут
Установка второй ступени очистки с фильтросепараторами | Производительность | млн. м3/сут
Установка воздушного охлаждения газа | Производительность | млн. м3/сут
Установка замера газа (отдельная площадка вне территории КС) | на газопроводе диаметром | мм
Установка запуска и приема очистных устройств с узлом подключения КС | на газопроводе диаметром | мм
Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) | Количество заправок в сутки | заправок
Установка переключающей арматуры | Производительность | млн. м3/сут
Установка первичной сепарации газа | Производительность | млн. м3/сут
Установка первичной обработки конденсата газа | Производительность | т/час
Установка низкотемпературной сепарации газа | Производительность | млн. м3/сут
Установка низкотемпературной абсорбции газа | Производительность | млн. м3/сут
Установка абсорбции газа | Производительность | млн. м3/сут
Установка осушки газа | Производительность | млн. м3/сут
Установка регенерации метанола (огневая регенерация) | Производительность | млн. м3/сут
Установка факельного сепаратора и сборника жидкости | Производительность | млн. м3/сут
Установка факела | Производительность | млн. м3/сут
Электрокабельные сети | Протяженность | км
Насосная перекачки ГЖ и ЛВЖ | Производительность | м3/час
Товарно-сырьевой склад ГЖ и ЛВЖ из вертикальных стальных резервуаров | Объём | тыс. м3
Сливно-наливные установки ГЖ и ЛВЖ, неавтоматизированные для налива в автоцистерны | Количество стояков | шт
Установка приготовления и подачи ингибиторов коррозии ПАВ | Производительность | м3/сут
Центральный пункт управления, диспетчерская, операторная, СЭБ, СЭРБ | Площадь | м2
Установка компримирования газа на дожимной компрессорной станции | мощность | тыс. кВт
Гостиницы, общежития | количество мест | мест
Объекты здравоохранения | площадь | м2
Объекты отдыха | площадь | м2
Специализированные здания для физической культуры и спорта | количество мест | мест
Плоскостные сооружения | габаритные размеры | м х м
Библиотеки, архивы | количество томов | тыс. томов
Научно-исследовательские учреждения, проектные и конструкторские организации | Площадь | м2
Проектные, конструкторские организации | Число рабочих мест | мест
Здания предприятий общественного питания | Число посадочных мест | мест
Административные здания | Площадь | м2
Предприятия по стирке белья и химической чистке одежды | мощность | кг/смена
Заводы по переработке твердых бытовых отходов, полигон для захоронения твердых бытовых отходов, станции по сортировке, перегрузке твердых бытовых отходов | Производительность | тыс. т/год или т для полигонов
Эксплуатационные базы газового хозяйства | количество жителей | тыс. чел.
Инженерная подготовка территории, набережные | объем намыва грунта | тыс. м3
Уникальные здания и сооружения | стоимость строительства на 2001 год | млн. руб
Автомобильные дороги | Категория Протяженность | км
Транспортные развязки | Тип развязки Уровней развязки
Котельные | стоимость строительства на 2001 год | млн. руб
ДЭС | стоимость строительства на 2001 год | млн. руб
Газотурбинные ЭС | стоимость строительства на 2001 год | млн. руб
Открытые и закрытые электрические подстанции напряжением 35 - 1150 кВ | стоимость строительства на 2001 год | млн. руб
Воздушные линии (ВЛ) электропередачи напряжением 35 - 1150 кВ | стоимость строительства на 2001 год | млн. руб
Кабельные линии напряжением 110 - 500 кВ | стоимость строительства на 2001 год | млн. руб
Ремонтно-производственные базы (РПБ) и ремонтно-эксплуатационные пункты (РЭП) электросетей | стоимость строительства на 2001 год | млн. руб
ВЛ (Воздушные линии) электропередачи 20 кВ | Длина | км
ВЛ (Воздушные линии) электропередачи 35 кВ | Длина | км
ВЛ (Воздушные линии) электропередачи 110-750 кВ | Длина | км
Трансформаторные подстанции | Мощность | кВ*А
Центральный тепловой пункт | Нагрузка | Гкал/ч
Котельные | теплопроизводительность | Гкал/ч
Водозаборные сооружения из поверхностных источников с насосной станцией 1-го подъема | Производительность | тыс.м3/ч
Водозаборы из подземных источников | Производительность | м3/ч
Водовод в одну линию с сооружениями на нем | Длина Диаметр Расход | м мм м3/ч
Водопроводные очистные сооружения | Производительность | тыс.м3/ч
Насосная станция II-го подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения | Производительность | тыс.м3/ч
Канализационные коллекторы с сооружениями на них | Пропускная способность | м3/ч
Станции перекачки сточных вод | Производительность | тыс.м3/ч
Сооружения для очистки сточных вод | Производительность | тыс.м3/ч
Водоподготовки и очистки сточных вод | Производительность | м3/ч
Линейная часть магистральных нефтепроводов | Диаметр Протяженность | мм км
Переходы нефтепроводов | Протяженность | км
Здание магистральной насосной станции | Производительность | млн. т/год
Подпорные насосные станции | Производительность | млн. т/год
Системы измерений количества и показателей качества нефти | Производительность | млн. т/год
Пункт подогрева нефти | Число печей | шт
Наружное освещение территории нефтеперекачивающей станции | Площадь | га
Технологические установки и отдельные производства нефтеперерабатывающей промышленности | Производительность (количество) | тыс.т/год(объектов)
Технологические установки и отдельные производства нефтеперерабатывающей промышленности | Производительность (количество) | тыс.т/год(объектов)
Ремонтные службы | Площадь (количество) | м2(объектов)
Объекты подсобно-производственного, вспомогательного и общезаводского назначения, внутриплощадочные инженерные сети, генплан
Очистные сооружения и водоблоки | Производительность | м3/сут
Трансформаторные подстанции и распределительные устройства, размещаемые на площадках взрывопожароопасных производств | Напряжение Мощность | кВ кВА
Производство полиамидных смол | Производительность | тыс. т/год
Производство поликорбанатов | Производительность | тыс. т/год
Производство полибутилентерефталата | Производительность | тыс. т/год
Производство карбамидных смол | Производительность | тыс. т/год
Производство полиэфирмалеинатов | Производительность | тыс. т/год
Производство полиформальдегида | Производительность | тыс. т/год
Производство полистирола | Производительность | тыс. т/год
Производство полиэтилена высокого давления | Производительность | тыс. т/год
Производство полиэтилена низкого давления | Производительность | тыс. т/год
Производство полиэтилентерефталата | Производительность | тыс. т/год
Производство поливинилбутираля | Производительность | тыс. т/год
Производство простых полиэфиров | Производительность | тыс. т/год
Производство конфекционированных систем | Производительность | тыс. т/год
Производство блочного │пенополиуретана | Производительность | тыс. т/год
Производство кабельного пластиката | Производительность | тыс. т/год
Производство пластификаторов | Производительность | тыс. т/год
Производство пентаэритрита | Производительность | тыс. т/год
Производство фенолоформальдегидных смол | Производительность | тыс. т/год
Производство формалина | Производительность | тыс. т/год
Производства стекловолокна и стеклотканей | Производительность | тыс. т/год
Производство стеклопластиковых изделий | Производительность | тыс. т/год
Производство пластмассовых изделий | Производительность | тыс. т/год
Производство дренажных гофрированных труб из ПВХ и композиции ПВХ | Производительность | тыс. т/год
Производство пленки полиэтиленовой | Производительность | тыс. т/год
Железная дорога | Категория Протяженность Вид тяги | _ км -
Платформы низкие | Площадь | м2
Платформы | Площадь | м2
Подпорные и ограждающие стенки в грунте | Полная длина | п.м.
Железнодорожный переезд | Количество путей | шт
Пожарное депо | Количество машин | шт
Защитные сооружения гражданской обороны | Количество укрываемых людей | чел.
Диспетчерское управление энергетическими объектами (электростанциями, подстанциями) | Количество | шт
Ремонтно-механические мастерские | Площадь | м2
Гараж-стоянка | Количество автомобилей | шт
Туалет | Количество мест | шт
Столовая | посадочных мест | посадочных мест
Лаборатория | площадь | м2

## Справочник СБЦ
Столбец1 | Сооружения | Где искать | Фильтр
0 | Железнодорожные мосты с пролетами до 42 м. | ИСКУССТВЕННЫЕ_СООРУЖЕНИЯ_МОСТЫ_ПЕРЕХОДЫ_ПУТЕПРОВОДЫ | Железнодорожные мосты с пролетами свыше 42 м.
1 | Железнодорожные мосты с пролетами свыше 42 м. | ИСКУССТВЕННЫЕ_СООРУЖЕНИЯ_МОСТЫ_ПЕРЕХОДЫ_ПУТЕПРОВОДЫ |  | ВВЕДИТЕ НАЗВАНИЕ СООРУЖЕНИЯ
0 | Автодорожные мосты | ИСКУССТВЕННЫЕ_СООРУЖЕНИЯ_МОСТЫ_ПЕРЕХОДЫ_ПУТЕПРОВОДЫ |  | Железнодорожные мосты с пролетами свыше 42 м. | Возможно ввести часть названия и далее выбрать из предложенного выпадающего списка*
0 | Пешеходные мосты | ИСКУССТВЕННЫЕ_СООРУЖЕНИЯ_МОСТЫ_ПЕРЕХОДЫ_ПУТЕПРОВОДЫ |  | Возможно указать СБЦ
0 | Городские мосты | ИСКУССТВЕННЫЕ_СООРУЖЕНИЯ_МОСТЫ_ПЕРЕХОДЫ_ПУТЕПРОВОДЫ |  | ИСКУССТВЕННЫЕ_СООРУЖЕНИЯ_МОСТЫ_ПЕРЕХОДЫ_ПУТЕПРОВОДЫ
0 | Пешеходный переход (технологическая эстакада) шириной до 3 м | ИСКУССТВЕННЫЕ_СООРУЖЕНИЯ_МОСТЫ_ПЕРЕХОДЫ_ПУТЕПРОВОДЫ
0 | Пешеходный переход (технологическая эстакада) шириной до 5 м | ИСКУССТВЕННЫЕ_СООРУЖЕНИЯ_МОСТЫ_ПЕРЕХОДЫ_ПУТЕПРОВОДЫ
0 | Путепроводы, эстакады однопутные железнодорожные | ИСКУССТВЕННЫЕ_СООРУЖЕНИЯ_МОСТЫ_ПЕРЕХОДЫ_ПУТЕПРОВОДЫ |  | * Поиск находит сочетание букв заданные в запросе. При совпадении, указывает возможные варианты в выпадающем списке.
0 | Путепроводы, эстакады автодорожные | ИСКУССТВЕННЫЕ_СООРУЖЕНИЯ_МОСТЫ_ПЕРЕХОДЫ_ПУТЕПРОВОДЫ
0 | Водопропускные трубы на железных и автомобильных дорогах | ИСКУССТВЕННЫЕ_СООРУЖЕНИЯ_МОСТЫ_ПЕРЕХОДЫ_ПУТЕПРОВОДЫ
0 | Газопровод диаметром до 500 мм | ОБЪЕКТЫ_ГАЗОВОЙ_ПРОМЫШЛЕННОСТИ
0 | Газопровод диаметром более 500 мм | ОБЪЕКТЫ_ГАЗОВОЙ_ПРОМЫШЛЕННОСТИ
0 | Переходы газопроводом (трубопроводом) через водные преграды и препятствия | ОБЪЕКТЫ_ГАЗОВОЙ_ПРОМЫШЛЕННОСТИ
0 | Подвесные переходы | ОБЪЕКТЫ_ГАЗОВОЙ_ПРОМЫШЛЕННОСТИ
0 | Балочные переходы | ОБЪЕКТЫ_ГАЗОВОЙ_ПРОМЫШЛЕННОСТИ
0 | Установка компримирования газа | ОБЪЕКТЫ_ГАЗОВОЙ_ПРОМЫШЛЕННОСТИ
0 | Установка осушки газа | ОБЪЕКТЫ_ГАЗОВОЙ_ПРОМЫШЛЕННОСТИ
0 | Установка очистки газа от пыли | ОБЪЕКТЫ_ГАЗОВОЙ_ПРОМЫШЛЕННОСТИ
0 | Установка второй ступени очистки с фильтросепараторами | ОБЪЕКТЫ_ГАЗОВОЙ_ПРОМЫШЛЕННОСТИ
0 | Установка воздушного охлаждения газа | ОБЪЕКТЫ_ГАЗОВОЙ_ПРОМЫШЛЕННОСТИ
0 | Установка замера газа (отдельная площадка вне территории КС) | ОБЪЕКТЫ_ГАЗОВОЙ_ПРОМЫШЛЕННОСТИ
0 | Установка запуска и приема очистных устройств с узлом подключения КС | ОБЪЕКТЫ_ГАЗОВОЙ_ПРОМЫШЛЕННОСТИ
0 | Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) | ОБЪЕКТЫ_ГАЗОВОЙ_ПРОМЫШЛЕННОСТИ
0 | Установка переключающей арматуры | ОБЪЕКТЫ_ГАЗОВОЙ_ПРОМЫШЛЕННОСТИ
0 | Установка первичной сепарации газа | ОБЪЕКТЫ_ГАЗОВОЙ_ПРОМЫШЛЕННОСТИ
0 | Установка первичной обработки конденсата газа | ОБЪЕКТЫ_ГАЗОВОЙ_ПРОМЫШЛЕННОСТИ
0 | Установка низкотемпературной сепарации газа | ОБЪЕКТЫ_ГАЗОВОЙ_ПРОМЫШЛЕННОСТИ
0 | Установка низкотемпературной абсорбции газа | ОБЪЕКТЫ_ГАЗОВОЙ_ПРОМЫШЛЕННОСТИ
0 | Установка абсорбции газа | ОБЪЕКТЫ_ГАЗОВОЙ_ПРОМЫШЛЕННОСТИ
0 | Установка осушки газа | ОБЪЕКТЫ_ГАЗОВОЙ_ПРОМЫШЛЕННОСТИ
0 | Установка регенерации метанола (огневая регенерация) | ОБЪЕКТЫ_ГАЗОВОЙ_ПРОМЫШЛЕННОСТИ
0 | Установка факельного сепаратора и сборника жидкости | ОБЪЕКТЫ_ГАЗОВОЙ_ПРОМЫШЛЕННОСТИ
0 | Установка факела | ОБЪЕКТЫ_ГАЗОВОЙ_ПРОМЫШЛЕННОСТИ
0 | Электрокабельные сети | ОБЪЕКТЫ_ГАЗОВОЙ_ПРОМЫШЛЕННОСТИ
0 | Насосная перекачки ГЖ и ЛВЖ | ОБЪЕКТЫ_ГАЗОВОЙ_ПРОМЫШЛЕННОСТИ
0 | Товарно-сырьевой склад ГЖ и ЛВЖ из вертикальных стальных резервуаров | ОБЪЕКТЫ_ГАЗОВОЙ_ПРОМЫШЛЕННОСТИ
0 | Сливно-наливные установки ГЖ и ЛВЖ, неавтоматизированные для налива в автоцистерны | ОБЪЕКТЫ_ГАЗОВОЙ_ПРОМЫШЛЕННОСТИ
0 | Установка приготовления и подачи ингибиторов коррозии ПАВ | ОБЪЕКТЫ_ГАЗОВОЙ_ПРОМЫШЛЕННОСТИ
0 | Центральный пункт управления, диспетчерская, операторная, СЭБ, СЭРБ | ОБЪЕКТЫ_ГАЗОВОЙ_ПРОМЫШЛЕННОСТИ
0 | Установка компримирования газа на дожимной компрессорной станции | ОБЪЕКТЫ_ГАЗОВОЙ_ПРОМЫШЛЕННОСТИ
0 | Гостиницы, общежития | ОБЪЕКТЫ_ЖИЛИЩНО_ГРАЖДАНСКОГО_СТРОИТЕЛЬСТВА
0 | Объекты здравоохранения | ОБЪЕКТЫ_ЖИЛИЩНО_ГРАЖДАНСКОГО_СТРОИТЕЛЬСТВА
0 | Объекты отдыха | ОБЪЕКТЫ_ЖИЛИЩНО_ГРАЖДАНСКОГО_СТРОИТЕЛЬСТВА
0 | Специализированные здания для физической культуры и спорта | ОБЪЕКТЫ_ЖИЛИЩНО_ГРАЖДАНСКОГО_СТРОИТЕЛЬСТВА
0 | Плоскостные сооружения | ОБЪЕКТЫ_ЖИЛИЩНО_ГРАЖДАНСКОГО_СТРОИТЕЛЬСТВА
0 | Библиотеки, архивы | ОБЪЕКТЫ_ЖИЛИЩНО_ГРАЖДАНСКОГО_СТРОИТЕЛЬСТВА
0 | Научно-исследовательские учреждения, проектные и конструкторские организации | ОБЪЕКТЫ_ЖИЛИЩНО_ГРАЖДАНСКОГО_СТРОИТЕЛЬСТВА
0 | Проектные, конструкторские организации | ОБЪЕКТЫ_ЖИЛИЩНО_ГРАЖДАНСКОГО_СТРОИТЕЛЬСТВА
0 | Здания предприятий общественного питания | ОБЪЕКТЫ_ЖИЛИЩНО_ГРАЖДАНСКОГО_СТРОИТЕЛЬСТВА
0 | Административные здания | ОБЪЕКТЫ_ЖИЛИЩНО_ГРАЖДАНСКОГО_СТРОИТЕЛЬСТВА
0 | Предприятия по стирке белья и химической чистке одежды | ОБЪЕКТЫ_ЖИЛИЩНО_ГРАЖДАНСКОГО_СТРОИТЕЛЬСТВА
0 | Заводы по переработке твердых бытовых отходов, полигон для захоронения твердых бытовых отходов, станции по сортировке, перегрузке твердых бытовых отходов | ОБЪЕКТЫ_ЖИЛИЩНО_ГРАЖДАНСКОГО_СТРОИТЕЛЬСТВА
0 | Эксплуатационные базы газового хозяйства | ОБЪЕКТЫ_ЖИЛИЩНО_ГРАЖДАНСКОГО_СТРОИТЕЛЬСТВА
0 | Инженерная подготовка территории, набережные | ОБЪЕКТЫ_ЖИЛИЩНО_ГРАЖДАНСКОГО_СТРОИТЕЛЬСТВА
0 | Столовые | ОБЪЕКТЫ_ЖИЛИЩНО_ГРАЖДАНСКОГО_СТРОИТЕЛЬСТВА
0 | Лаборатория | ОБЪЕКТЫ_ЖИЛИЩНО_ГРАЖДАНСКОГО_СТРОИТЕЛЬСТВА
0 | Уникальные здания и сооружения | ОБЪЕКТЫ_ЖИЛИЩНО_ГРАЖДАНСКОГО_СТРОИТЕЛЬСТВА
0 | Автомобильные дороги | АВТОМОБИЛЬНЫЕ_ДОРОГИ
0 | Транспортные развязки | АВТОМОБИЛЬНЫЕ_ДОРОГИ
0 | Котельные | ОБЪЕКТЫ_ЭНЕРГЕТИКИ_ГЕНЕРАЦИЯ_ЭНЕРГИИ
0 | ДЭС | ОБЪЕКТЫ_ЭНЕРГЕТИКИ_ГЕНЕРАЦИЯ_ЭНЕРГИИ
0 | Газотурбинные ЭС | ОБЪЕКТЫ_ЭНЕРГЕТИКИ_ГЕНЕРАЦИЯ_ЭНЕРГИИ
0 | Открытые и закрытые электрические подстанции напряжением 35 - 110 кВ | ОБЪЕКТЫ_ЭНЕРГЕТИКИ_ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫЕ_ОБЪЕКТЫ
0 | Воздушные линии (ВЛ) электропередачи напряжением 35 - 110 кВ | ОБЪЕКТЫ_ЭНЕРГЕТИКИ_ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫЕ_ОБЪЕКТЫ
0 | Кабельные линии напряжением 110 - 500 кВ | ОБЪЕКТЫ_ЭНЕРГЕТИКИ_ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫЕ_ОБЪЕКТЫ
0 | Ремонтно-производственные базы (РПБ) и ремонтно-эксплуатационные пункты (РЭП) электросетей | ОБЪЕКТЫ_ЭНЕРГЕТИКИ_ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫЕ_ОБЪЕКТЫ
0 | ВЛ ((Воздушные линии) электропередачи 20 кВ | КОММУНАЛЬНЫЕ_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СЕТИ_И_СООРУЖЕНИЯ
0 | ВЛ (Воздушные линии) электропередачи 35 кВ | КОММУНАЛЬНЫЕ_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СЕТИ_И_СООРУЖЕНИЯ
0 | ВЛ (Воздушные линии) электропередачи 110-750 кВ | КОММУНАЛЬНЫЕ_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СЕТИ_И_СООРУЖЕНИЯ
0 | Трансформаторные подстанции | КОММУНАЛЬНЫЕ_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СЕТИ_И_СООРУЖЕНИЯ
0 | Центральный тепловой пункт | КОММУНАЛЬНЫЕ_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СЕТИ_И_СООРУЖЕНИЯ
0 | Котельные | КОММУНАЛЬНЫЕ_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СЕТИ_И_СООРУЖЕНИЯ
0 | Водозаборные сооружения из поверхностных источников с насосной станцией 1-го подъема | ОБЪЕКТЫ_ВОДОСНАБЖЕНИЯ_И_КАНАЛИЗАЦИИ
0 | Водозаборы из подземных источников | ОБЪЕКТЫ_ВОДОСНАБЖЕНИЯ_И_КАНАЛИЗАЦИИ
0 | Водовод в одну линию с сооружениями на нем | ОБЪЕКТЫ_ВОДОСНАБЖЕНИЯ_И_КАНАЛИЗАЦИИ
0 | Водопроводные очистные сооружения | ОБЪЕКТЫ_ВОДОСНАБЖЕНИЯ_И_КАНАЛИЗАЦИИ
0 | Насосная станция II-го подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения | ОБЪЕКТЫ_ВОДОСНАБЖЕНИЯ_И_КАНАЛИЗАЦИИ
0 | Канализационные коллекторы с сооружениями на них | ОБЪЕКТЫ_ВОДОСНАБЖЕНИЯ_И_КАНАЛИЗАЦИИ
0 | Станции перекачки сточных вод | ОБЪЕКТЫ_ВОДОСНАБЖЕНИЯ_И_КАНАЛИЗАЦИИ
0 | Сооружения для очистки сточных вод | ОБЪЕКТЫ_ВОДОСНАБЖЕНИЯ_И_КАНАЛИЗАЦИИ
0 | Водоподготовки и очистки сточных вод | ОБЪЕКТЫ_ВОДОСНАБЖЕНИЯ_И_КАНАЛИЗАЦИИ
0 | Линейная часть магистральных нефтепроводов | ОБЪЕКТЫ_МАГИСТРАЛЬНОГО_ТРУБОПРОВОДНОГО_ТРАНСПОРТА_НЕФТИ
0 | Переходы нефтепроводов | ОБЪЕКТЫ_МАГИСТРАЛЬНОГО_ТРУБОПРОВОДНОГО_ТРАНСПОРТА_НЕФТИ
0 | Здание магистральной насосной станции | ОБЪЕКТЫ_МАГИСТРАЛЬНОГО_ТРУБОПРОВОДНОГО_ТРАНСПОРТА_НЕФТИ
0 | Подпорные насосные станции | ОБЪЕКТЫ_МАГИСТРАЛЬНОГО_ТРУБОПРОВОДНОГО_ТРАНСПОРТА_НЕФТИ
0 | Системы измерений количества и показателей качества нефти | ОБЪЕКТЫ_МАГИСТРАЛЬНОГО_ТРУБОПРОВОДНОГО_ТРАНСПОРТА_НЕФТИ
0 | Пункт подогрева нефти | ОБЪЕКТЫ_МАГИСТРАЛЬНОГО_ТРУБОПРОВОДНОГО_ТРАНСПОРТА_НЕФТИ
0 | Наружное освещение территории нефтеперекачивающей станции | ОБЪЕКТЫ_МАГИСТРАЛЬНОГО_ТРУБОПРОВОДНОГО_ТРАНСПОРТА_НЕФТИ
0 | Переходы траншейным методом | ОБЪЕКТЫ_МАГИСТРАЛЬНОГО_ТРУБОПРОВОДНОГО_ТРАНСПОРТА_НЕФТИ
0 | Переходы наклонно-направленного бурения | ОБЪЕКТЫ_МАГИСТРАЛЬНОГО_ТРУБОПРОВОДНОГО_ТРАНСПОРТА_НЕФТИ
0 | Переходы методом микротоннелирования | ОБЪЕКТЫ_МАГИСТРАЛЬНОГО_ТРУБОПРОВОДНОГО_ТРАНСПОРТА_НЕФТИ
0 | Переходы методом тоннелирования | ОБЪЕКТЫ_МАГИСТРАЛЬНОГО_ТРУБОПРОВОДНОГО_ТРАНСПОРТА_НЕФТИ
0 | Переходы подвесные | ОБЪЕКТЫ_МАГИСТРАЛЬНОГО_ТРУБОПРОВОДНОГО_ТРАНСПОРТА_НЕФТИ
0 | Балочные пролеты | ОБЪЕКТЫ_МАГИСТРАЛЬНОГО_ТРУБОПРОВОДНОГО_ТРАНСПОРТА_НЕФТИ
0 | Технологические установки и отдельные производства нефтеперерабатывающей промышленности | ОБЪЕКТЫ_НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ_И_НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ_ПРОМЫШЛЕННОСТИ
0 | Технологические установки и отдельные производства нефтеперерабатывающей промышленности | ОБЪЕКТЫ_НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ_И_НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ_ПРОМЫШЛЕННОСТИ
0 | Ремонтные службы | ОБЪЕКТЫ_НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ_И_НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ_ПРОМЫШЛЕННОСТИ
0 | Объекты подсобно-производственного, вспомогательного и общезаводского назначения, внутриплощадочные инженерные сети, генплан | ОБЪЕКТЫ_НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ_И_НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ_ПРОМЫШЛЕННОСТИ
0 | Очистные сооружения и водоблоки | ОБЪЕКТЫ_НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ_И_НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ_ПРОМЫШЛЕННОСТИ
0 | Трансформаторные подстанции и распределительные устройства, размещаемые на площадках взрывопожароопасных производств | ОБЪЕКТЫ_НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ_И_НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ_ПРОМЫШЛЕННОСТИ
0 | Пожарное депо | ОБЪЕКТЫ_НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ_И_НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ_ПРОМЫШЛЕННОСТИ
0 | Производство полиамидных смол | ОБЪЕКТЫ_СИНТЕТИЧЕСКИХ_СМОЛ_ПЛАСТИЧЕСКИХ_МАСС_СТЕКЛОВОЛОКНА_СТЕКЛОПЛАСТИК_ПЛАСТМАССОВЫХ_ИЗДЕЛИЙ
0 | Производство поликорбанатов | ОБЪЕКТЫ_СИНТЕТИЧЕСКИХ_СМОЛ_ПЛАСТИЧЕСКИХ_МАСС_СТЕКЛОВОЛОКНА_СТЕКЛОПЛАСТИК_ПЛАСТМАССОВЫХ_ИЗДЕЛИЙ
0 | Производство полибутилентерефталата | ОБЪЕКТЫ_СИНТЕТИЧЕСКИХ_СМОЛ_ПЛАСТИЧЕСКИХ_МАСС_СТЕКЛОВОЛОКНА_СТЕКЛОПЛАСТИК_ПЛАСТМАССОВЫХ_ИЗДЕЛИЙ
0 | Производство карбамидных смол | ОБЪЕКТЫ_СИНТЕТИЧЕСКИХ_СМОЛ_ПЛАСТИЧЕСКИХ_МАСС_СТЕКЛОВОЛОКНА_СТЕКЛОПЛАСТИК_ПЛАСТМАССОВЫХ_ИЗДЕЛИЙ
0 | Производство полиэфирмалеинатов | ОБЪЕКТЫ_СИНТЕТИЧЕСКИХ_СМОЛ_ПЛАСТИЧЕСКИХ_МАСС_СТЕКЛОВОЛОКНА_СТЕКЛОПЛАСТИК_ПЛАСТМАССОВЫХ_ИЗДЕЛИЙ
0 | Производство полиформальдегида | ОБЪЕКТЫ_СИНТЕТИЧЕСКИХ_СМОЛ_ПЛАСТИЧЕСКИХ_МАСС_СТЕКЛОВОЛОКНА_СТЕКЛОПЛАСТИК_ПЛАСТМАССОВЫХ_ИЗДЕЛИЙ
0 | Производство полистирола | ОБЪЕКТЫ_СИНТЕТИЧЕСКИХ_СМОЛ_ПЛАСТИЧЕСКИХ_МАСС_СТЕКЛОВОЛОКНА_СТЕКЛОПЛАСТИК_ПЛАСТМАССОВЫХ_ИЗДЕЛИЙ
0 | Производство полиэтилена высокого давления | ОБЪЕКТЫ_СИНТЕТИЧЕСКИХ_СМОЛ_ПЛАСТИЧЕСКИХ_МАСС_СТЕКЛОВОЛОКНА_СТЕКЛОПЛАСТИК_ПЛАСТМАССОВЫХ_ИЗДЕЛИЙ
0 | Производство полиэтилена низкого давления | ОБЪЕКТЫ_СИНТЕТИЧЕСКИХ_СМОЛ_ПЛАСТИЧЕСКИХ_МАСС_СТЕКЛОВОЛОКНА_СТЕКЛОПЛАСТИК_ПЛАСТМАССОВЫХ_ИЗДЕЛИЙ
0 | Производство полиэтилентерефталата | ОБЪЕКТЫ_СИНТЕТИЧЕСКИХ_СМОЛ_ПЛАСТИЧЕСКИХ_МАСС_СТЕКЛОВОЛОКНА_СТЕКЛОПЛАСТИК_ПЛАСТМАССОВЫХ_ИЗДЕЛИЙ
0 | Производство поливинилбутираля | ОБЪЕКТЫ_СИНТЕТИЧЕСКИХ_СМОЛ_ПЛАСТИЧЕСКИХ_МАСС_СТЕКЛОВОЛОКНА_СТЕКЛОПЛАСТИК_ПЛАСТМАССОВЫХ_ИЗДЕЛИЙ
0 | Производство простых полиэфиров | ОБЪЕКТЫ_СИНТЕТИЧЕСКИХ_СМОЛ_ПЛАСТИЧЕСКИХ_МАСС_СТЕКЛОВОЛОКНА_СТЕКЛОПЛАСТИК_ПЛАСТМАССОВЫХ_ИЗДЕЛИЙ
0 | Производство конфекционированных систем | ОБЪЕКТЫ_СИНТЕТИЧЕСКИХ_СМОЛ_ПЛАСТИЧЕСКИХ_МАСС_СТЕКЛОВОЛОКНА_СТЕКЛОПЛАСТИК_ПЛАСТМАССОВЫХ_ИЗДЕЛИЙ
0 | Производство блочного │пенополиуретана | ОБЪЕКТЫ_СИНТЕТИЧЕСКИХ_СМОЛ_ПЛАСТИЧЕСКИХ_МАСС_СТЕКЛОВОЛОКНА_СТЕКЛОПЛАСТИК_ПЛАСТМАССОВЫХ_ИЗДЕЛИЙ
0 | Производство кабельного пластиката | ОБЪЕКТЫ_СИНТЕТИЧЕСКИХ_СМОЛ_ПЛАСТИЧЕСКИХ_МАСС_СТЕКЛОВОЛОКНА_СТЕКЛОПЛАСТИК_ПЛАСТМАССОВЫХ_ИЗДЕЛИЙ
0 | Производство пластификаторов | ОБЪЕКТЫ_СИНТЕТИЧЕСКИХ_СМОЛ_ПЛАСТИЧЕСКИХ_МАСС_СТЕКЛОВОЛОКНА_СТЕКЛОПЛАСТИК_ПЛАСТМАССОВЫХ_ИЗДЕЛИЙ
0 | Производство пентаэритрита | ОБЪЕКТЫ_СИНТЕТИЧЕСКИХ_СМОЛ_ПЛАСТИЧЕСКИХ_МАСС_СТЕКЛОВОЛОКНА_СТЕКЛОПЛАСТИК_ПЛАСТМАССОВЫХ_ИЗДЕЛИЙ
0 | Производство фенолоформальдегидных смол | ОБЪЕКТЫ_СИНТЕТИЧЕСКИХ_СМОЛ_ПЛАСТИЧЕСКИХ_МАСС_СТЕКЛОВОЛОКНА_СТЕКЛОПЛАСТИК_ПЛАСТМАССОВЫХ_ИЗДЕЛИЙ
0 | Производство формалина | ОБЪЕКТЫ_СИНТЕТИЧЕСКИХ_СМОЛ_ПЛАСТИЧЕСКИХ_МАСС_СТЕКЛОВОЛОКНА_СТЕКЛОПЛАСТИК_ПЛАСТМАССОВЫХ_ИЗДЕЛИЙ
0 | Производства стекловолокна и стеклотканей | ОБЪЕКТЫ_СИНТЕТИЧЕСКИХ_СМОЛ_ПЛАСТИЧЕСКИХ_МАСС_СТЕКЛОВОЛОКНА_СТЕКЛОПЛАСТИК_ПЛАСТМАССОВЫХ_ИЗДЕЛИЙ
0 | Производство стеклопластиковых изделий | ОБЪЕКТЫ_СИНТЕТИЧЕСКИХ_СМОЛ_ПЛАСТИЧЕСКИХ_МАСС_СТЕКЛОВОЛОКНА_СТЕКЛОПЛАСТИК_ПЛАСТМАССОВЫХ_ИЗДЕЛИЙ
0 | Производство пластмассовых изделий | ОБЪЕКТЫ_СИНТЕТИЧЕСКИХ_СМОЛ_ПЛАСТИЧЕСКИХ_МАСС_СТЕКЛОВОЛОКНА_СТЕКЛОПЛАСТИК_ПЛАСТМАССОВЫХ_ИЗДЕЛИЙ
0 | Производство дренажных гофрированных труб из ПВХ и композиции ПВХ | ОБЪЕКТЫ_СИНТЕТИЧЕСКИХ_СМОЛ_ПЛАСТИЧЕСКИХ_МАСС_СТЕКЛОВОЛОКНА_СТЕКЛОПЛАСТИК_ПЛАСТМАССОВЫХ_ИЗДЕЛИЙ
0 | Производство пленки полиэтиленовой | ОБЪЕКТЫ_СИНТЕТИЧЕСКИХ_СМОЛ_ПЛАСТИЧЕСКИХ_МАСС_СТЕКЛОВОЛОКНА_СТЕКЛОПЛАСТИК_ПЛАСТМАССОВЫХ_ИЗДЕЛИЙ
0 | Железная дорога | ЖЕЛЕЗНЫЕ_ДОРОГИ
0 | Платформы низкие | ЖЕЛЕЗНЫЕ_ДОРОГИ
0 | Платформы | ЖЕЛЕЗНЫЕ_ДОРОГИ
0 | Подпорные и ограждающие стенки в грунте | ЖЕЛЕЗНЫЕ_ДОРОГИ
0 | Железнодорожный переезд | ЖЕЛЕЗНЫЕ_ДОРОГИ
0 | Диспетчерское управление энергетическими объектами (электростанциями, подстанциями) | ЖЕЛЕЗНЫЕ_ДОРОГИ
0 | Ремонтно-механические мастерские | ЖЕЛЕЗНЫЕ_ДОРОГИ
0 | Туалет | ЖЕЛЕЗНЫЕ_ДОРОГИ
0 | Гараж-стоянка | ЖЕЛЕЗНЫЕ_ДОРОГИ
0 | Спринклерные установки | СИСТЕМЫ_ПРОТИВОПОЖАРНОЙ_И_ОХРАННОЙ_ЗАЩИТЫ
0 | Дренчерные установки | СИСТЕМЫ_ПРОТИВОПОЖАРНОЙ_И_ОХРАННОЙ_ЗАЩИТЫ
0 | Автоматические установки пожарной сигнализации | СИСТЕМЫ_ПРОТИВОПОЖАРНОЙ_И_ОХРАННОЙ_ЗАЩИТЫ
0 | Системы оповещения людей о пожаре | СИСТЕМЫ_ПРОТИВОПОЖАРНОЙ_И_ОХРАННОЙ_ЗАЩИТЫ
0 | Установки охранной сигнализации | СИСТЕМЫ_ПРОТИВОПОЖАРНОЙ_И_ОХРАННОЙ_ЗАЩИТЫ
0 | Установки периметральной охранной сигнализации | СИСТЕМЫ_ПРОТИВОПОЖАРНОЙ_И_ОХРАННОЙ_ЗАЩИТЫ
0 | Системы управления установками дымоудаления | СИСТЕМЫ_ПРОТИВОПОЖАРНОЙ_И_ОХРАННОЙ_ЗАЩИТЫ
0 | Защитные сооружения гражданской обороны (убежища) | ЗАЩИТНЫЕ_СООРУЖЕНИЯ_ГРАЖДАНСКОЙ_ОБОРОНЫ

## Лист1 (hidden)
ИСКУССТВЕННЫЕ_СООРУЖЕНИЯ_МОСТЫ_ПЕРЕХОДЫ_ПУТЕПРОВОДЫ |  |  | ОБЪЕКТЫ_ГАЗОВОЙ_ПРОМЫШЛЕННОСТИ |  |  | ОБЪЕКТЫ_ЖИЛИЩНО_ГРАЖДАНСКОГО_СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  | АВТОМОБИЛЬНЫЕ_ДОРОГИ |  |  | ОБЪЕКТЫ_ЭНЕРГЕТИКИ_ГЕНЕРАЦИЯ_ЭНЕРГИИ |  |  | ОБЪЕКТЫ_ЭНЕРГЕТИКИ_ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫЕ_ОБЪЕКТЫ |  |  | КОММУНАЛЬНЫЕ_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СЕТИ_И_СООРУЖЕНИЯ |  |  | ОБЪЕКТЫ_ВОДОСНАБЖЕНИЯ_И_КАНАЛИЗАЦИИ |  |  | ОБЪЕКТЫ_МАГИСТРАЛЬНОГО_ТРУБОПРОВОДНОГО_ТРАНСПОРТА_НЕФТИ |  |  | ОБЪЕКТЫ_НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ_И_НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ_ПРОМЫШЛЕННОСТИ |  |  | Другое (Указать вручную) | ОБЪЕКТЫ_СИНТЕТИЧЕСКИХ_СМОЛ_ПЛАСТИЧЕСКИХ_МАСС_СТЕКЛОВОЛОКНА_СТЕКЛОПЛАСТИК_ПЛАСТМАССОВЫХ_ИЗДЕЛИЙ |  |  | ЖЕЛЕЗНЫЕ_ДОРОГИ |  |  | СИСТЕМЫ_ПРОТИВОПОЖАРНОЙ_И_ОХРАННОЙ_ЗАЩИТЫ |  |  | ЗАЩИТНЫЕ_СООРУЖЕНИЯ_ГРАЖДАНСКОЙ_ОБОРОНЫ |  |  | ПРЕДПРИЯТИЯ_АГРОПРОМЫШЛЕННОГО_КОМПЛЕКСА,ТОРГОВЛИ_И_ОБЩЕСТВЕННОГО_ПИТАНИЯ
Железнодорожные мосты с пролетами до 42 м. | Полная длина | м | Газопровод диаметром до 500 мм | Протяженность | км | Гостиницы, общежития | количество мест | мест | Автомобильные дороги | Категория Протяженность | км | Котельные | стоимость строительства на 2001 год | млн. руб | Открытые и закрытые электрические подстанции напряжением 35 - 110 кВ | стоимость строительства на 2001 год | млн. руб | ВЛ (Воздушные линии) электропередачи 20 кВ | Длина | км | Водозаборные сооружения из поверхностных источников с насосной станцией 1-го подъема | Производительность | тыс.м3/ч | Линейная часть магистральных нефтепроводов | Диаметр Протяженность | мм км | Технологические установки и отдельные производства нефтеперерабатывающей промышленности | Производительность (количество) | тыс.т/год(объектов) | _ | Производство полиамидных смол | Производительность | тыс. т/год | Железная дорога | Категория Протяженность Вид тяги | _ км - | Спринклерные установки | Площадь объекта | м2 | Защитные сооружения гражданской обороны (убежища) | Количество укрываемых людей | чел.
Железнодорожные мосты с пролетами свыше 42 м. |  |  | Газопровод диаметром более 500 мм | Протяженность | км | Объекты здравоохранения | площадь | м2 | Транспортные развязки | Уровней развязки | шт | ДЭС | стоимость строительства на 2001 год | млн. руб | Воздушные линии (ВЛ) электропередачи напряжением 35 - 110 кВ | стоимость строительства на 2001 год | млн. руб | ВЛ (Воздушные линии) электропередачи 35 кВ | Длина | км | Водозаборы из подземных источников | Производительность | м3/ч | Переходы нефтепроводов | Протяженность | км | Технологические установки и отдельные производства нефтеперерабатывающей промышленности | Производительность (количество) | тыс.т/год(объектов) |  | Производство поликорбанатов | Производительность | тыс. т/год | Платформы низкие | Площадь | м2 | Дренчерные установки | Площадь объекта | м2
Автодорожные мосты | Полная длина | м | Переходы газопроводом (трубопроводом) через водные преграды и препятствия | Протяженность между отключающими кранами | м | Объекты отдыха | площадь | м2 |  |  |  | Газотурбинные ЭС | стоимость строительства на 2001 год | млн. руб | Кабельные линии напряжением 110 - 500 кВ | стоимость строительства на 2001 год | млн. руб | ВЛ (Воздушные линии) электропередачи 110-750 кВ | Длина | км | Водовод в одну линию с сооружениями на нем | Длина Диаметр Расход | м мм м3/ч | Здание магистральной насосной станции | Производительность | млн. т/год | Ремонтные службы | Площадь (количество) | м2(объектов) |  | Производство полибутилентерефталата | Производительность | тыс. т/год | Платформы | Площадь | м2 | Автоматические установки пожарной сигнализации | Площадь объекта | м2
Пешеходные мосты | Полная длина | м | Подвесные переходы | Пролеты между крайними опорами | м | Специализированные здания для физической культуры и спорта | количество мест | мест | [6 empty] | Ремонтно-производственные базы (РПБ) и ремонтно-эксплуатационные пункты (РЭП) электросетей | стоимость строительства на 2001 год | млн. руб | Трансформаторные подстанции | Мощность | кВ*А | Водопроводные очистные сооружения | Производительность | тыс.м3/ч | Подпорные насосные станции | Производительность | млн. т/год | Объекты подсобно-производственного, вспомогательного и общезаводского назначения, внутриплощадочные инженерные сети, генплан |  |  |  | Производство карбамидных смол | Производительность | тыс. т/год | Подпорные и ограждающие стенки в грунте | Полная длина | п.м. | Системы оповещения людей о пожаре | Площадь объекта | м2
Городские мосты | Полная длина | м | Балочные переходы | Длина надземной части | м | Плоскостные сооружения | габаритные размеры | м х м | [9 empty] | Центральный тепловой пункт | Нагрузка | Гкал/ч | Насосная станция II-го подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения | Производительность | тыс.м3/ч | Системы измерений количества и показателей качества нефти | Производительность | млн. т/год | Очистные сооружения и водоблоки | Производительность | м3/сут |  | Производство полиэфирмалеинатов | Производительность | тыс. т/год | Железнодорожный переезд | Количество путей | шт | Установки охранной сигнализации | Площадь объекта | м2
Пешеходный переход (технологическая эстакада) шириной до 3 м | Полная длина | м | Установка компримирования газа | Суммарная установленная мощность | кВт | Библиотеки, архивы | количество томов | тыс. томов | [9 empty] | Котельные | теплопроизводительность | Гкал/ч | Канализационные коллекторы с сооружениями на них | Пропускная способность | м3/ч | Пункт подогрева нефти | Число печей | шт | Трансформаторные подстанции и распределительные устройства, размещаемые на площадках взрывопожароопасных производств | Напряжение Мощность | кВ кВА |  | Производство полиформальдегида | Производительность | тыс. т/год | Диспетчерское управление энергетическими объектами (электростанциями, подстанциями) | Количество | шт | Установки периметральной охранной сигнализации | Протяженность | км
Пешеходный переход (технологическая эстакада) шириной до 5 м | Полная длина | м | Установка осушки газа | Производительность | млн. м3/сут | Научно-исследовательские учреждения, проектные и конструкторские организации | Площадь | м2 | [12 empty] | Станции перекачки сточных вод | Производительность | тыс.м3/ч | Наружное освещение территории нефтеперекачивающей станции | Площадь | га | Пожарное депо | Количество машин | шт |  | Производство полистирола | Производительность | тыс. т/год | Ремонтно-механические мастерские | Площадь | м2 | Системы управления установками дымоудаления | Площадь объекта | м2
Путепроводы, эстакады однопутные железнодорожные | Полная длина | м | Установка очистки газа от пыли | Производительность | млн. м3/сут | Проектные, конструкторские организации | Число рабочих мест | мест | [12 empty] | Сооружения для очистки сточных вод | Производительность | тыс.м3/ч | Переходы траншейным методом | Диаметр трубы Протяженность | мм м |  |  |  |  | Производство полиэтилена высокого давления | Производительность | тыс. т/год | Гараж-стоянка | Количество автомобилей | шт
Путепроводы, эстакады автодорожные | Полная длина | м | Установка второй ступени очистки с фильтросепараторами | Производительность | млн. м3/сут | Здания предприятий общественного питания | Число посадочных мест | мест | [12 empty] | Водоподготовки и очистки сточных вод | Производительность | м3/ч | Переходы наклонно-направленного бурения | Диаметр трубы Протяженность | мм м |  |  |  |  | Производство полиэтилена низкого давления | Производительность | тыс. т/год | Туалет | Количество мест | мест
Водопропускные трубы на железных и автомобильных дорогах | Протяженность | м | Установка воздушного охлаждения газа | Производительность | млн. м3/сут | Административные здания | Площадь | м2 | [15 empty] | Переходы методом микротоннелирования | Диаметр трубы Протяженность | мм м |  |  |  |  | Производство полиэтилентерефталата | Производительность | тыс. т/год
|  |  | Установка замера газа (отдельная площадка вне территории КС) | на газопроводе диаметром | мм | Предприятия по стирке белья и химической чистке одежды | мощность | кг/смена | [15 empty] | Переходы методом тоннелирования | Диаметр трубы Протяженность | мм м |  |  |  |  | Производство поливинилбутираля | Производительность | тыс. т/год
|  |  | Установка запуска и приема очистных устройств с узлом подключения КС | на газопроводе диаметром | мм | Заводы по переработке твердых бытовых отходов, полигон для захоронения твердых бытовых отходов, станции по сортировке, перегрузке твердых бытовых отходов | Производительность | тыс. т/год или т для полигонов | [15 empty] | Переходы подвесные | Диаметр трубы Протяженность | мм м |  |  |  |  | Производство простых полиэфиров | Производительность | тыс. т/год
|  |  | Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) | Количество заправок в сутки | заправок | Эксплуатационные базы газового хозяйства | количество жителей | тыс. чел. | [15 empty] | Балочные пролеты | Диаметр трубы Протяженность | мм м |  |  |  |  | Производство конфекционированных систем | Производительность | тыс. т/год
|  |  | Установка переключающей арматуры | Производительность | млн. м3/сут | Инженерная подготовка территории, набережные | объем намыва грунта | тыс. м3 | [22 empty] | Производство блочного │пенополиуретана | Производительность | тыс. т/год
|  |  | Установка первичной сепарации газа | Производительность | млн. м3/сут | Уникальные здания и сооружения | стоимость строительства на 2001 год | млн. руб | [22 empty] | Производство кабельного пластиката | Производительность | тыс. т/год
|  |  | Установка первичной обработки конденсата газа | Производительность | т/час | Столовая | посадочных мест | посадочных мест | [22 empty] | Производство пластификаторов | Производительность | тыс. т/год
ОБЪЕКТЫ_СИНТЕТИЧЕСКИХ_СМОЛ_ПЛАСТИЧЕСКИХ_МАСС_СТЕКЛОВОЛОКНА_СТЕКЛОПЛАСТИК_ПЛАСТМАССОВЫХ_ИЗДЕЛИЙ |  |  | Установка низкотемпературной сепарации газа | Производительность | млн. м3/сут | Лаборатория | площадь | м2 | [22 empty] | Производство пентаэритрита | Производительность | тыс. т/год
ИСКУССТВЕННЫЕ_СООРУЖЕНИЯ_МОСТЫ_ПЕРЕХОДЫ_ПУТЕПРОВОДЫ |  |  | Установка низкотемпературной абсорбции газа | Производительность | млн. м3/сут | [25 empty] | Производство фенолоформальдегидных смол | Производительность | тыс. т/год
ОБЪЕКТЫ_ГАЗОВОЙ_ПРОМЫШЛЕННОСТИ |  |  | Установка абсорбции газа | Производительность | млн. м3/сут | [25 empty] | Производство формалина | Производительность | тыс. т/год
ОБЪЕКТЫ_ЖИЛИЩНО_ГРАЖДАНСКОГО_СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  | Установка осушки газа | Производительность | млн. м3/сут | [25 empty] | Производства стекловолокна и стеклотканей | Производительность | тыс. т/год
АВТОМОБИЛЬНЫЕ_ДОРОГИ |  |  | Установка регенерации метанола (огневая регенерация) | Производительность | млн. м3/сут | [25 empty] | Производство стеклопластиковых изделий | Производительность | тыс. т/год
ОБЪЕКТЫ_ЭНЕРГЕТИКИ_ГЕНЕРАЦИЯ_ЭНЕРГИИ |  |  | Установка факельного сепаратора и сборника жидкости | Производительность | млн. м3/сут | [25 empty] | Производство пластмассовых изделий | Производительность | тыс. т/год
ОБЪЕКТЫ_ЭНЕРГЕТИКИ_ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫЕ_ОБЪЕКТЫ |  |  | Установка факела | Производительность | млн. м3/сут | [25 empty] | Производство дренажных гофрированных труб из ПВХ и композиции ПВХ | Производительность | тыс. т/год
КОММУНАЛЬНЫЕ_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СЕТИ_И_СООРУЖЕНИЯ |  |  | Электрокабельные сети | Протяженность | км | [25 empty] | Производство пленки полиэтиленовой | Производительность | тыс. т/год
ОБЪЕКТЫ_ВОДОСНАБЖЕНИЯ_И_КАНАЛИЗАЦИИ |  |  | Насосная перекачки ГЖ и ЛВЖ | Производительность | м3/час
ОБЪЕКТЫ_МАГИСТРАЛЬНОГО_ТРУБОПРОВОДНОГО_ТРАНСПОРТА_НЕФТИ |  |  | Товарно-сырьевой склад ГЖ и ЛВЖ из вертикальных стальных резервуаров | Объём | тыс. м3
ОБЪЕКТЫ_НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ_И_НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ_ПРОМЫШЛЕННОСТИ |  |  | Сливно-наливные установки ГЖ и ЛВЖ, неавтоматизированные для налива в автоцистерны | Количество стояков | шт
ЖЕЛЕЗНЫЕ_ДОРОГИ |  |  | Установка приготовления и подачи ингибиторов коррозии ПАВ | Производительность | м3/сут
СИСТЕМЫ_ПРОТИВОПОЖАРНОЙ_И_ОХРАННОЙ_ЗАЩИТЫ |  |  | Центральный пункт управления, диспетчерская, операторная, СЭБ, СЭРБ | Площадь | м2
ЗАЩИТНЫЕ_СООРУЖЕНИЯ_ГРАЖДАНСКОЙ_ОБОРОНЫ |  |  | Установка компримирования газа на дожимной компрессорной станции | мощность | тыс. кВт
Другое (Указать вручную)

## Форма сметы ПИР (2П)
Форма 2П
СМЕТА №
на проектные работы
Наименование объекта, стадии,
этапа проектных работ
Наименование проектной
(изыскательской) организации
Наименование организации
заказчика
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Всего по смете:
ВСЕГО текущих ценах в рублях
кроме того НДС 20%
Всего с НДС

## Форма расчета трудозатрат (3П)
Форма 3П
Приложение № ___
к договору №______________________
СМЕТА на проектные работы №
Наименование предприятия, здания, сооружения:
| Стадия: | этап:
Наименование организации исполнителя:
Наименование организации заказчика:
Раздел 1. Определение трудоемкости (трудозатрат) выполняемой работы
№ п/п | Перечень выполняемых работ | Исполнители |  |  | Количество человеко-дней (гр.4 * гр.5) | Средняя зарплата за 1 день | Оплата труда (всего) (гр.6 * гр.7)
|  | должность | Количество
|  |  | чел | дн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Разработка документации (вид работ/сооружение)
1 | Указать сооружение/Вид работ (Указать раздел ТХ, ЭМ, ТК и т.д.) | Начальник отдела | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Главный специалист | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Руководитель группы | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Ведущий инженер | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Инженер 1-й категории | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Инженер 2-й категории | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Инженер 3-й категории | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Инженер | 1 |  | 0 |  | 0
1 | Указать сооружение/Вид работ (Указать раздел ТХ, ЭМ, ТК и т.д.) | Начальник отдела | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Главный специалист | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Руководитель группы | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Ведущий инженер | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Инженер 1-й категории | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Инженер 2-й категории | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Инженер 3-й категории | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Инженер | 1 |  | 0 |  | 0
| Итого з/п непосредственных исполнителей | [5 empty] | 0
Раздел 2. Определение стоимости работ, перечисленных в разделе 1
№ п/п | Наименование показателей |  |  |  |  | Единица измерения | Сумма
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4
.1 | Итого заработная плата непосредственных исполнителей (итог по гр.8 раздела 1) |  |  |  |  | руб. | 0
.2 | Общая стоимость работы (стр.1) |  |  |  |  | руб. | 0
.3 | НДС 20% |  |  |  |  | руб. | 0
.4 | Всего с НДС |  |  |  |  | руб. | 0
| Средняя стоимость ч.ч. |  |  |  |  | руб. | #DIV/0!
Итого по смете:
Главный инженер проекта__________________________________

## Форма расчета трудозатрат Дизай
Форма 3П
Приложение № ___
к договору №______________________
СМЕТА на проектные работы №
Наименование предприятия, здания, сооружения:
| Стадия: | этап:
Наименование организации исполнителя:
Наименование организации заказчика:
Раздел 1. Определение трудоемкости (трудозатрат) выполняемой работы
№ п/п | Перечень выполняемых работ | Исполнители |  |  | Количество человеко-часов (гр.4 * гр.5) | Средняя зарплата за 1 час | Оплата труда (всего) (гр.6 * гр.7)
|  | должность | Количество
|  |  | чел | час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1.1 | Разработка дизайн-проекта интерьера Титул № Общей площадью м2 (вид работ, номер титула/сооружения, площадь м2) | Начальник отдела | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Главный специалист | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Руководитель группы | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Ведущий инженер | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Инженер 1-й категории | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Инженер 2-й категории | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Инженер 3-й категории | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Инженер | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Итого з/п непосредственных исполнителей |  |  |  |  | 0
|  | Уточняющий коэффициент, при наличии в ТЗ дополнительных требований к детализации (указать № пункта согласно ТЗ ) |  |  |  |  | 0
| Итого з/п непосредственных исполнителей, с учетом уточняющего коэффициента | [5 empty] | 0
Итого стоимость за м2
1.2 | Разработка дизайн-проекта интерьера Титул № Общей площадью м2 (вид работ, номер титула/сооружения, площадь м2) | Начальник отдела | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Главный специалист | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Руководитель группы | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Ведущий инженер | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Инженер 1-й категории | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Инженер 2-й категории | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Инженер 3-й категории | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Инженер | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Итого з/п непосредственных исполнителей |  |  |  |  | 0
|  | Уточняющий коэффициент, при наличии в ТЗ дополнительных требований к детализации (указать № пункта согласно ТЗ ) |  |  |  |  | 0
| Итого з/п непосредственных исполнителей, с учетом уточняющего коэффициента | [5 empty] | 0
Итого стоимость за м2
1.3 | Разработка дизайн-проекта экстерьера Титул № Общей площадью м2 (вид работ, номер титула/сооружения, площадь м2) | Начальник отдела | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Главный специалист | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Руководитель группы | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Ведущий инженер | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Инженер 1-й категории | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Инженер 2-й категории | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Инженер 3-й категории | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Инженер | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Итого з/п непосредственных исполнителей |  |  |  |  | 0
|  | Уточняющий коэффициент, при наличии в ТЗ дополнительных требований к детализации (указать № пункта согласно ТЗ ) |  |  |  |  | 0
| Итого з/п непосредственных исполнителей, с учетом уточняющего коэффициента | [5 empty] | 0
Итого стоимость за м2
Раздел 2. Определение стоимости работ, перечисленных в разделе 1
№ п/п | Наименование показателей |  |  |  |  | Единица измерения | Сумма
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4
.1 | Итого заработная плата непосредственных исполнителей (итог по гр.8 раздела 1) |  |  |  |  | руб. | 0
.2 | Коэффициент отношения заработной платы основного производственного персонала (непосредственных исполнителей) организации к себестоимости работ (услуг) |  |  |  |  | ед. | 0
.3 | Себестоимость исходя из установленного коэффициента (стр.1:стр.2) |  |  |  |  | руб. | #DIV/0!
.4 | Прибыль (%) |  |  |  |  | руб. | #DIV/0!
.5 | Стоимость работы (стр.3 +стр.4) |  |  |  |  | руб. | #DIV/0!
.6 | Общая стоимость работы (стр.5) |  |  |  |  | руб. | #DIV/0!
.7 | НДС 20% |  |  |  |  | руб. | #DIV/0!
.8 | Всего с НДС |  |  |  |  | руб. | #DIV/0!
Итого по смете:
Главный инженер проекта__________________________________

## Форма расчета трудозатрат НТС
Форма 3П
Приложение № ___
к договору №______________________
СМЕТА на проектные работы №
Наименование предприятия, здания, сооружения:
| Стадия: | этап:
Наименование организации исполнителя:
Наименование организации заказчика:
Раздел 1. Определение трудоемкости (трудозатрат) выполняемой работы
№ п/п | Перечень выполняемых работ | Исполнители |  |  | Количество человеко-часов (гр.4 * гр.5) | Средняя зарплата за 1 час | Оплата труда (всего) (гр.6 * гр.7)
|  | должность | Количество
|  |  | чел | час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1.1 | Научно-технического сопровождения для зданий и сооружений повышенного уровня ответственности (КС-3), Титул № (вид работ, № титула/наименование сооружения, для каждого титула/сооружения) | Начальник отдела | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Главный специалист | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Руководитель группы | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Ведущий инженер | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Инженер 1-й категории | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Инженер 2-й категории | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Инженер 3-й категории | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Инженер | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Итого з/п непосредственных исполнителей |  |  |  |  | 0
|  | Уточняющий коэффициент, в связи с наличием однотипных задний и сооружений, наличием уникальных задний сооружений (указать при их наличии) |  |  |  |  | 0
| Итого з/п непосредственных исполнителей, с учетом уточняющего коэффициента | [5 empty] | 0
Итого стоимость за Титул №
1.2 | Научно-технического сопровождения для зданий и сооружений повышенного уровня ответственности (КС-3), Титул № (вид работ, № титула/наименование сооружения, для каждого титула/сооружения) | Начальник отдела | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Главный специалист | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Руководитель группы | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Ведущий инженер | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Инженер 1-й категории | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Инженер 2-й категории | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Инженер 3-й категории | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Инженер | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Итого з/п непосредственных исполнителей |  |  |  |  | 0
|  | Уточняющий коэффициент, в связи с наличием однотипных задний и сооружений, наличием уникальных задний сооружений (указать при их наличии) |  |  |  |  | 0
| Итого з/п непосредственных исполнителей, с учетом уточняющего коэффициента | [5 empty] | 0
Итого стоимость за Титул №
1.3 | Дополнительные виды работ согласно ТЗ (указать № пункта согласно ТЗ ) | Начальник отдела | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Главный специалист | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Руководитель группы | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Ведущий инженер | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Инженер 1-й категории | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Инженер 2-й категории | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Инженер 3-й категории | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Инженер | 1 |  | 0 |  | 0
| Итого з/п непосредственных исполнителей | [5 empty] | 0
Раздел 2. Определение стоимости работ, перечисленных в разделе 1
№ п/п | Наименование показателей |  |  |  |  | Единица измерения | Сумма
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4
.1 | Итого заработная плата непосредственных исполнителей (итог по гр.8 раздела 1) |  |  |  |  | руб. | 0
.2 | Коэффициент отношения заработной платы основного производственного персонала (непосредственных исполнителей) организации к себестоимости работ (услуг) |  |  |  |  | ед.
.3 | Себестоимость исходя из установленного коэффициента (стр.1:стр.2) |  |  |  |  | руб. | 0
.4 | % рентабельности |  |  |  |  | руб.
.4 | Прибыль |  |  |  |  | руб. | 0
.5 | Стоимость работы (стр.3 +стр.4) |  |  |  |  | руб. | 0
.6 | Общая стоимость работы (стр.5) |  |  |  |  | руб. | 0
.7 | НДС 20% |  |  |  |  | руб. | 0
.8 | Всего с НДС |  |  |  |  | руб. | 0
Итого по смете:
Главный инженер проекта__________________________________